## IRI
REPORTE DE INTERVENCIONES EN EL MARCO DEL PIRCC IMPLEMENTADOS POR EL ANIN 2025-2028
N° | CUI (IRI) | Código Local | Nombre del IRI | Estado | Etapa de la intervención (Idea/Formulación/Ejecución-Expediente Técnico/ Ejecución física/ Liquidación/ Cierre) | Monto de la inversión (actualizado) | Monto Devengado | Avance físico (%) | Avance financiero (%) | Fecha de inicio de la obra (o estimada) | Fecha de culminación de obra (o estimada) | Fecha de recepción de obra (o estimada) | Fecha de entrega de obra (o estimada) | Fecha de inauguración (o estimada) | Comentarios (- Otras variables que se consideren pertinentes para el seguimiento del avance en el cierre de brechas.)
1 | 2503451 | 258882 | LOCAL ESCOLAR N° 1639 - CHEPEN | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 8814684 | 8385451.45 | 100% | 95.13% | 2021-08-21 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-16
2 | 2503352 | 249982 | LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 26705417 | 26135395.58 | 100% | 97.87% | 2021-04-29 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-18
3 | 2503615 | 265953 | LOCAL ESCOLAR N° 80669 - SAN JOSÉ | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 26596119 | 26088772.05 | 100% | 98.09% | 2021-05-03 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20
4 | 2503220 | 258783 | LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 32660182 | 31781838.01 | 100% | 97.31% | 2021-04-29 | 2022-11-08 | 2022-08-11 | 2022-08-11
5 | 2502300 | 34284 | LOCAL ESCOLAR N° 88014 JOSE OLAYA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 78941147 | 74192186.05 | 100% | 93.98% | 2021-03-11 | 2022-03-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22
6 | 2503217 | 22177 | LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 29563433 | 27216452.02 | 100% | 92.06% | 2021-03-12 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-02-18
7 | 2503208 | 22016 | LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 20548687 | 19765770.12 | 100% | 96.19% | 2021-03-13 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-02-17
8 | 2428685 | 34062 | LOCAL ESCOLAR N° 88232 NUESTRA VIRGEN MARIA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 23744895 | 22676744.62 | 100% | 95.5% | 2021-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-02-18
9 | 2503624 | 37541 | LOCAL ESCOLAR N° 88331 - SANTA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 25754537 | 23972813.18 | 100% | 93.08% | 2021-03-16 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-02-17
10 | 2503752 | 34665 | LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 21905486 | 19798916.37 | 100% | 90.38% | 2021-03-18 | 2022-04-06 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-21
11 | 2503356 | 37923 | LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 41901048 | 38705423.3 | 100% | 92.37% | 2021-03-15 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-21
12 | 2503218 | 22144 | LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 44344594 | 40908918.78 | 100% | 92.25% | 2021-03-12 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28
13 | 2503353 | 34420 | LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 55759889 | 51494527.45 | 100% | 92.35% | 2021-03-17 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11
14 | 2503757 | 34401 | LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 33844011 | 32095476.9 | 100% | 94.83% | 2021-03-18 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-08-25
15 | 2502654 | 278724 | LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 55113156 | 53542717.12 | 100% | 97.15% | 2021-05-10 | 2022-05-13 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-06-23
16 | 2503010 | 278516 | LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 35796698 | 34279573.4 | 100% | 95.76% | 2021-04-01 | 2022-05-19 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-06-23
17 | 2502990 | 673705 | LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 28696904 | 27710290.38 | 100% | 96.56% | 2021-05-10 | 2022-05-30 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18
18 | 2503006 | 284094 | LOCAL ESCOLAR CEBA – SAN JUAN | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 42304101 | 40960074.96 | 100% | 96.82% | 2021-04-08 | 2022-07-27 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-11-17
19 | 2502989 | 278696 | LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 25792165 | 24712377.27 | 100% | 95.81% | 2021-04-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-18
20 | 2502861 | 492583 | LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 40703979 | 38214185.8 | 100% | 93.88% | 2021-04-12 | 2022-09-30 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-06-15
21 | 2502855 | 490193 | LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 19486288 | 18349955.58 | 100% | 94.17% | 2021-04-13 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-09-15
22 | 2513468 | 25944 | LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 82665704 | 72611579.1 | 100% | 87.84% | 2022-03-21 | 2023-08-27 | 2023-11-02 | 2023-11-02
23 | 2428736 | 37961 | LOCAL EDUCATIVO N° 88336 GASTON VIDAL PORTURAS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 83696895 | 82590655.25 | 100% | 98.68% | 2022-03-14 | 2024-03-07 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-07
24 | 2428729 | 27698 | LOCAL EDUCATIVO 88301 - PAMPAROMAS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 82529029 | 78824568.4 | 100% | 95.51% | 2022-05-30 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04
25 | 2513471 | 34613 | LOCAL ESCOLAR N° 89001 - EX PREVOCACIONAL -CHIMBOTE | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 72417925 | 68265549.99 | 100% | 94.27% | 2022-03-16 | 2024-12-19 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2026-03-16
26 | 2513466 | 34340 | LOCAL ESCOLAR N° 88023 MIGUEL GRAU | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 80452371 | 71684486.51 | 100% | 89.1% | 2022-05-16 | 2025-08-30 | 2025-08-26 | 2025-08-26
27 | 2513024 | 21639 | LOCAL ESCOLAR N° 84156 - SAN NICOLAS | Obra Paralizado | Ejecución Física | 83151527 | 69692956.15 | 91.96% | 83.81% | 2022-12-13 | 2026-07-02 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | Con fecha 12/04/2025 se produjo la paralización de actividades en obra debido a la falta de disponibilidad de recursos presupuestales.
28 | 2428726 | 27151 | LOCAL EDUCATIVO 86499 LUIS TORRES SALAZAR - HUATA | Obra en Ejecución | Ejecución Física | 68214215 | 52693600.73 | 68.58% | 77.25% | 2021-08-09 | 2026-08-06 | 2026-01-09 | 2026-01-09
29 | 2513467 | 17246 | LOCAL ESCOLAR N° 86127 - PARIACOTO | Obra Paralizado | Ejecución Física | 75801159 | 59460286.92 | 80.98% | 78.44% | 2021-08-07 | 2026-08-12 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | La obra se encuentra paralizada, el 15.11.2025, el Contratista principal comunica la desmovilización de obra del SC ACVO debido a a la falta de disponibilidad de recursos presupuestales.
30 | 2428687 | 575917 | LOCAL EDUCATIVO 821356 - JOSE SABOGAL | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 44817332 | 44188119.72 | 100% | 98.6% | 2022-03-19 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-02-29
31 | 2428669 | 100844 | LOCAL EDUCATIVO 82323 - CONDEBAMBA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 66047267 | 59725776.83 | 100% | 90.43% | 2022-05-10 | 2024-12-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04
32 | 2428577 | 257298 | LOCAL EDUCATIVO 81534 - SANTIAGO DE CAO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 46616227 | 42926981.64 | 100% | 92.09% | 2022-08-11 | 2023-10-04 | 2023-12-15 | 2023-12-15
33 | 2428652 | 257528 | LOCAL EDUCATIVO CASA GRANDE | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 81584795 | 77448409.14 | 100% | 94.93% | 2021-08-23 | 2024-08-31 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-03-31
34 | 2428716 | 413350 | LOCAL EDUCATIVO 14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 42378882 | 42124326.39 | 100% | 99.4% | 2021-12-13 | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 2023-07-21
35 | 2428581 | 414707 | LOCAL EDUCATIVO 14065 - LA UNION | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 40712821 | 40389146.56 | 100% | 99.2% | 2021-12-16 | 2023-11-10 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-02-29
36 | 2513475 | 430284 | LOCAL ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 67120255 | 66593942.83 | 100% | 99.22% | 2021-12-02 | 2023-10-17 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-02-29
37 | 2428627 | 434927 | LOCAL EDUCATIVO RICARDO PALMA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 42257348 | 39578545.86 | 100% | 93.66% | 2021-12-14 | 2024-04-03 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-29
38 | 2428578 | 413307 | LOCAL EDUCATIVO VIRGEN DEL CARMEN | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 50159868 | 49432920.81 | 100% | 98.55% | 2022-01-03 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-23
39 | 2513474 | 432184 | LOCAL ESCOLAR Nº 14654 - SALITRAL | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 46676328 | 46401240.3 | 100% | 99.41% | 2021-12-07 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-18
40 | 2428585 | 440773 | LOCAL EDUCATIVO 14010 MIGUEL F. CERRO-VICE | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 53283791 | 52936200.87 | 100% | 99.35% | 2021-08-28 | 2024-05-05 | 2024-06-25 | 2024-06-25
41 | 2428584 | 437775 | LOCAL EDUCATIVO N° 14858 - MIGUEL CHECA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 57114555 | 55635910.41 | 100% | 97.41% | 2021-12-14 | 2024-08-27 | 2024-07-22 | 2024-07-22
42 | 2428635 | 438614 | LOCAL EDUCATIVO IGNACIO MERINO - PARIÑAS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 115938381 | 108167858.76 | 100% | 93.3% | 2021-12-14 | 2025-01-12 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-06-17
43 | 2428588 | 770240 | LOCAL EDUCATIVO N° 14062 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 87858100 | 86586572.63 | 100% | 98.55% | 2021-12-15 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-02-21
44 | 2513470 | 440688 | LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 121564713 | 113750311.95 | 100% | 93.57% | 2021-12-16 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22
45 | 2515005 | 37701 | LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 21698603 | 21453729.59 | 100% | 98.87% | 2022-02-18 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-07-12
46 | 2428689 | 34547 | LOCAL EDUCATIVO SAN JUAN | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 68659923 | 67686743.55 | 100% | 98.58% | 2022-03-17 | 2023-12-10 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-03-07
47 | 2514106 | 37999 | LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 91931900 | 91367794.76 | 100% | 99.39% | 2022-03-03 | 2023-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-03-07
48 | 2428686 | 34397 | LOCAL EDUCATIVO APOSTOL SAN PEDRO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 79501570 | 77008561.01 | 100% | 96.86% | 2022-04-11 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-11
49 | 2515636 | 40483 | LOCAL ESCOLAR N° 86625 - ANGELICA HARADA VASQUEZ | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 82596178 | 77381042.24 | 100% | 93.69% | 2022-06-20 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12
50 | 2513476 | 40647 | LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 125298167 | 118591197.53 | 100% | 94.65% | 2022-05-16 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30
51 | 2509290 | 179955 | LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 54839784 | 52589517.53 | 100% | 95.9% | 2022-07-18 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10
52 | 2428765 | 358607 | LOCAL EDUCATIVO REPUBLICA DE COLOMBIA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 68212773 | 68056874.46 | 100% | 99.77% | 2022-02-24 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2025-02-11
53 | 2428747 | 358061 | LOCAL EDUCATIVO SAN JUAN BAUTISTA PRECURSOR | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 91670310 | 91151623.44 | 100% | 99.43% | 2022-05-17 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21
54 | 2513473 | 269965 | LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 46104081 | 44762061.24 | 100% | 97.09% | 2021-09-20 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
55 | 2513465 | 264425 | LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 66870381 | 65425224.25 | 100% | 97.84% | 2021-10-21 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-03-06
56 | 2428628 | 435719 | LOCAL EDUCATIVO JOSE MATIAS MANZANILLA | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 47419006 | 46034237.89 | 100% | 97.08% | 2021-09-03 | 2022-10-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20
57 | 2515563 | 439425 | LOCAL ESCOLAR LA BREA | Obra Culminada | Cierre de Inversión | 44933921 | 42386945.09 | 100% | 94.33% | 2021-09-10 | 2023-03-23 | 2023-05-30 | 2023-05-30
58 | 2428651 | 490145 | LOCAL EDUCATIVO JOSE ABELARDO QUIÑONES | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 159432352 | 156162406.38 | 100% | 97.95% | 2021-10-04 | 2023-02-02 | 2023-03-06 | 2023-03-06
59 | 2428725 | 426512 | LOCAL EDUCATIVO N° 14594 SAN JOSÉ HUARMACA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 53631933 | 53345178.89 | 100% | 99.47% | 2021-09-10 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-29
60 | 2503358 | 414444 | LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 76988053 | 75459698.59 | 100% | 98.01% | 2021-05-05 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-10-28
61 | 2503622 | 430689 | LOCAL ESCOLAR N° 14641 - BUENOS AIRES | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 47085900 | 44888213.9 | 100% | 95.33% | 2021-05-05 | 2024-10-19 | 2024-11-08 | 2024-11-08
62 | 2502993 | 435390 | LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 40424966 | 39453263.98 | 100% | 97.6% | 2021-05-10 | 2023-12-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-09-05
63 | 2503176 | 436530 | LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 33296405 | 33013148.94 | 100% | 99.15% | 2021-05-20 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 2024-06-04
64 | 2503125 | 416198 | LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 71968112 | 71146830.26 | 100% | 98.86% | 2021-05-24 | 2024-11-05 | 2025-02-27 | 2025-02-27
65 | 2503066 | 413944 | LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 67899938 | 67201979.02 | 100% | 98.97% | 2021-05-25 | 2023-09-11 | 2023-10-18 | 2023-10-18
66 | 2503213 | 435564 | LOCAL ESCOLAR N° 15079 VILLA MARIA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 40831017 | 40449267.68 | 100% | 99.07% | 2021-05-25 | 2023-03-26 | 2023-04-04 | 2023-04-04
67 | 2502892 | 438398 | LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 59111107 | 58607835.08 | 100% | 99.15% | 2021-05-08 | 2023-11-27 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-29
68 | 2503195 | 413604 | LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 75655475 | 75172591.65 | 100% | 99.36% | 2021-05-20 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-02-29
69 | 2503076 | 413294 | LOCAL ESCOLAR JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 37977314 | 37889834.47 | 100% | 99.77% | 2021-05-20 | 2023-05-30 | 2023-07-11 | 2023-07-11
70 | 2503626 | 413576 | LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 60528317 | 60364434.64 | 100% | 99.73% | 2021-05-20 | 2023-05-10 | 2023-06-13 | 2023-06-13
71 | 2503124 | 435272 | LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 45496577 | 44652487.1 | 100% | 98.14% | 2021-05-14 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2023-03-30
72 | 2502653 | 435106 | LOCAL ESCOLAR N°517 - SULLANA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 14985945 | 14740261.02 | 100% | 98.36% | 2021-05-20 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-27
73 | 2503222 | 414694 | LOCAL ESCOLAR Nº 14064 - LA UNION | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 24014137 | 23922949.54 | 100% | 99.62% | 2021-05-05 | 2023-10-12 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2024-02-29
74 | 2503086 | 413326 | LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA | Obra Culminada | Comercial/Liquidación | 17388184 | 16476337.71 | 100% | 94.76% | 2021-05-05 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28
75 | 2428658 | 40609 | LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040609 - LOMA | FUR Aprobado - En Definición estrategia (Sin Recursos) | Formulación | 15562295 | 96200 | 0% | 0.6182%
76 | 2464103 | 40534 | LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040534 - PATAPATA | FUR Aprobado - En Definición estrategia (Sin Recursos) | Formulación | 32455792 | 96200 | 0% | 0.2964%

## MANTENIMIENTO
REPORTE DE INTERVENCIONES EN EL MARCO PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS MOBILIARIOS 2025-2026
N° | CUI (IRI) | Código Local | Nombre del IRI | - Activo intervenido (equipamiento educativo, mobiliario, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, tecnologías de la información y comunicaciones, sistemas de detección y alarmas, coberturas, acabados y exteriores). | Tipo de mantenimiento a ejecutar, de acuerdo con la OTM (Orden de Trabajo de Mantenimiento). Las categorías son: Mantenimiento recurrente, Mantenimiento preventivo, Mantenimienro correctivo. | Monto de la intervención total | Monto de la intervención 2025 | Monto de la intervención 2026 | Monto de la intervención 2027 | Monto de la intervención 2028 | Avance (%) | Año de la entrega de la IRI | Fecha de inicio (o estimada) | Fecha de culminación (o estimada) | Comentarios (- Otras variables que se consideren pertinentes para el seguimiento del avance en el cierre de brechas.)
1 | 2503451 | 258882 | LOCAL ESCOLAR N° 1639 - CHEPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
2 | 2503352 | 249982 | LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
3 | 2503615 | 265953 | LOCAL ESCOLAR N° 80669 - SAN JOSÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
4 | 2503220 | 258783 | LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
5 | 2502300 | 34284 | LOCAL ESCOLAR N° 88014 JOSE OLAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
6 | 2503217 | 22177 | LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
7 | 2503208 | 22016 | LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
8 | 2428685 | 34062 | LOCAL ESCOLAR N° 88232 NUESTRA VIRGEN MARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
9 | 2503624 | 37541 | LOCAL ESCOLAR N° 88331 - SANTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
10 | 2503752 | 34665 | LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
11 | 2503356 | 37923 | LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
12 | 2503218 | 22144 | LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
13 | 2503353 | 34420 | LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
14 | 2503757 | 34401 | LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
15 | 2502654 | 278724 | LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
16 | 2503010 | 278516 | LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
17 | 2502990 | 673705 | LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
18 | 2503006 | 284094 | LOCAL ESCOLAR CEBA – SAN JUAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
19 | 2502989 | 278696 | LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
20 | 2502861 | 492583 | LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
21 | 2502855 | 490193 | LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
22 | 2513468 | 25944 | LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
23 | 2428736 | 37961 | LOCAL EDUCATIVO N° 88336 GASTON VIDAL PORTURAS | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 237244.7 | 102744.7 | 134500 | - | - | - | 2024-03-04 | 2024-11-27 | 2028-11-26 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
24 | 2428729 | 27698 | LOCAL EDUCATIVO 88301 - PAMPAROMAS | Mobiliario, coberturas, infraestructura, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 338200 | 73000 | 265200 | - | - | - | 2024-12-04 | 2025-02-24 | 2029-02-23 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
25 | 2513471 | 34613 | LOCAL ESCOLAR N° 89001 - EX PREVOCACIONAL -CHIMBOTE | Mobiliario, coberturas, extintores y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 166200.34 | 27600 | 138600.34 | - | - | - | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2029-02-16 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
26 | 2513466 | 34340 | LOCAL ESCOLAR N° 88023 MIGUEL GRAU | Mobiliario, coberturas y sanitarias | Mantenimiento preventivo | - | - | 156800 | - | - | - | 2025-03-07 | 2025-08-27 | 2029-08-26 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
27 | 2513024 | 21639 | LOCAL ESCOLAR N° 84156 - SAN NICOLAS |  | Mantenimiento preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 2026-09-01 | 2030-08-31 | Institución educativa en proceso de ejecución de obra.
28 | 2428726 | 27151 | LOCAL EDUCATIVO 86499 LUIS TORRES SALAZAR - HUATA |  | Mantenimiento preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 2026-09-01 | 2030-08-31 | Institución educativa en proceso de ejecución de obra.
29 | 2513467 | 17246 | LOCAL ESCOLAR N° 86127 - PARIACOTO |  | Mantenimiento preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 2026-09-01 | 2030-08-31 | Institución educativa en proceso de ejecución de obra.
30 | 2428687 | 575917 | LOCAL EDUCATIVO 821356 - JOSE SABOGAL | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 289061.09 | 99914.75 | 189146.34 | - | - | - | 2024-03-05 | 2025-02-21 | 2029-02-20
31 | 2428669 | 100844 | LOCAL EDUCATIVO 82323 - CONDEBAMBA | Mobiliario, coberturas, extintores y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 230069.89 | 33100 | 196969.89 | - | - | - | 2025-03-04 | 2025-05-12 | 2029-05-11
32 | 2428577 | 257298 | LOCAL EDUCATIVO 81534 - SANTIAGO DE CAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
33 | 2428652 | 257528 | LOCAL EDUCATIVO CASA GRANDE | Mobiliario, coberturas, infraestructura, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo |  | 174634 | 209084.14 | - | - | - | 2024-08-26 | 2025-01-10 | 2029-01-09 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
34 | 2428716 | 413350 | LOCAL EDUCATIVO 14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
35 | 2428581 | 414707 | LOCAL EDUCATIVO 14065 - LA UNION |  |  |  | - | 100000 | - | - | - | 2023-12-28 | - | - | En proceso de suscripción de convenio, para delegación de facultades de mantenimiento a la ANIN.
36 | 2513475 | 430284 | LOCAL ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA |  |  |  | - | 120000 | - | - | - | 2023-12-21 | - | - | En proceso de suscripción de convenio, para delegación de facultades de mantenimiento a la ANIN.
37 | 2428627 | 434927 | LOCAL EDUCATIVO RICARDO PALMA | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 213402.4 | 61186.85 | 152215.55 | - | - | - | 2024-02-26 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
38 | 2428578 | 413307 | LOCAL EDUCATIVO VIRGEN DEL CARMEN | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 254335.64 | 87699.75 | 166635.89 | - | - | - | 2024-04-23 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
39 | 2513474 | 432184 | LOCAL ESCOLAR Nº 14654 - SALITRAL | Mobiliario, coberturas, infraestructura, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 237908.07 | 73469 | 164439.07 | - | - | - | 2024-06-18 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
40 | 2428585 | 440773 | LOCAL EDUCATIVO 14010 MIGUEL F. CERRO-VICE | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 275376.55 | 133869 | 141507.55 | - | - | - | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
41 | 2428584 | 437775 | LOCAL EDUCATIVO N° 14858 - MIGUEL CHECA | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 216066.8 | 80731.7 | 135335.1 | - | - | - | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
42 | 2428635 | 438614 | LOCAL EDUCATIVO IGNACIO MERINO - PARIÑAS | Mobiliario, coberturas, infraestructura, electricas, comunicaciones, extintores y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 244001 | 90075 | 153926 | - | - | - | 2024-12-05 | 2025-04-23 | 2029-04-22 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
43 | 2428588 | 770240 | LOCAL EDUCATIVO N° 14062 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Mobiliario, coberturas, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 124931.53 | 13840 | 111091.53 | - | - | - | 2024-12-27 | 2025-04-23 | 2029-04-22 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
44 | 2513470 | 440688 | LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO | Sanitarias | Mantenimiento preventivo | 128900 | 0 | 128900 | - | - | - | 2025-08-22 | 2025-05-15 | 2029-05-14 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
45 | 2515005 | 37701 | LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
46 | 2428689 | 34547 | LOCAL EDUCATIVO SAN JUAN |  |  |  | - | 100000 | - | - | - | 2023-12-21 | - | - | En proceso de suscripción de convenio, para delegación de facultades de mantenimiento a la ANIN.
47 | 2514106 | 37999 | LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA |  |  |  | - | 100000 | - | - | - | 2023-12-29 | - | - | En proceso de suscripción de convenio, para delegación de facultades de mantenimiento a la ANIN.
48 | 2428686 | 34397 | LOCAL EDUCATIVO APOSTOL SAN PEDRO | Mobiliario, coberturas, infraestructura, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 296748.06 | 140948 | 155800.06 | - | - | - | 2024-10-11 | 2024-11-27 | 2028-11-26 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
49 | 2515636 | 40483 | LOCAL ESCOLAR N° 86625 - ANGELICA HARADA VASQUEZ | Mobiliario, coberturas, electricas, comunicaciones, extintores y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 311097.6 | 87597.6 | 223500 | - | - | - | 2024-12-12 | 2024-11-27 | 2028-11-26 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
50 | 2513476 | 40647 | LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE | Mobiliario, coberturas, extintores y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 261317 | 31012 | 230305 | - | - | - | 20/12/2024 - 07/03/2025 | 2024-12-30 | 2028-12-29 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
51 | 2509290 | 179955 | LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES | Mobiliario, coberturas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 303500 | 50000 | 253500 | - | - | - | 2024-12-10 | 2025-01-10 | 2029-01-09 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
52 | 2428765 | 358607 | LOCAL EDUCATIVO REPUBLICA DE COLOMBIA | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 348556 | 123056 | 225500 | - | - | - | 2024-08-15 | 2025-01-21 | 2029-01-20 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
53 | 2428747 | 358061 | LOCAL EDUCATIVO SAN JUAN BAUTISTA PRECURSOR | Mobiliario, coberturas y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 251500 | 28000 | 223500 | - | - | - | 2025-01-21 | 2025-05-05 | 2029-05-04 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
54 | 2513473 | 269965 | LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
55 | 2513465 | 264425 | LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 296078.38 | 77605.75 | 218472.63 | - | - | - | 2024-01-31 | 2025-01-10 | 2029-01-09 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
56 | 2428628 | 435719 | LOCAL EDUCATIVO JOSE MATIAS MANZANILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
57 | 2515563 | 439425 | LOCAL ESCOLAR LA BREA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
58 | 2428651 | 490145 | LOCAL EDUCATIVO JOSE ABELARDO QUIÑONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
59 | 2428725 | 426512 | LOCAL EDUCATIVO N° 14594 SAN JOSÉ HUARMACA | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 208529.24 | 64084 | 144445.24 | - | - | - | 2024-02-22 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
60 | 2503358 | 414444 | LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN | Mobiliario, coberturas, extintores, electricas, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 227183.01 | 63821.56 | 163361.45 | - | - | - | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
61 | 2503622 | 430689 | LOCAL ESCOLAR N° 14641 - BUENOS AIRES | Mobiliario, coberturas, electricas, comunicaciones, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 274378.38 | 122894.93 | 151483.45 | - | - | - | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
62 | 2502993 | 435390 | LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 244568.9 | 118107.4 | 126461.5 | - | - | - | 2024-06-03 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
63 | 2503176 | 436530 | LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones, infraestructura y sanitarias | Mantenimiento preventivo | 251189.35 | 128495 | 122694.35 | - | - | - | 2024-06-04 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
64 | 2503125 | 416198 | LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN | Mobiliario, coberturas, extintores, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 269023.43 | 82642 | 186381.43 | - | - | - | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2029-03-16 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
65 | 2503066 | 413944 | LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
66 | 2503213 | 435564 | LOCAL ESCOLAR N° 15079 VILLA MARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
67 | 2502892 | 438398 | LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO | Equipamiento educativo, mobiliario, coberturas, extintores, electricas, comunicaciones y sanitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo | 260566.5 | 115959 | 144607.5 | - | - | - | 2024-02-19 | 2024-12-02 | 2028-12-01 | Se consigna en el año 2026 la estimación de monto de acuerdo a la programación del mantemiento programado.
68 | 2503195 | 413604 | LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
69 | 2503076 | 413294 | LOCAL ESCOLAR JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
70 | 2503626 | 413576 | LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
71 | 2503124 | 435272 | LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
72 | 2502653 | 435106 | LOCAL ESCOLAR N°517 - SULLANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
73 | 2503222 | 414694 | LOCAL ESCOLAR Nº 14064 - LA UNION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
74 | 2503086 | 413326 | LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
75 | 2428658 | 40609 | LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040609 - LOMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
76 | 2464103 | 40534 | LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040534 - PATAPATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La institución educativa no se encuentra prevista en el PAM – 2026 de la ANIN, y se encuentra a cargo del mantenimiento por parte de la UGEL.
Formulas:
Fecha de culminación (o estimada) = [Fecha de inicio (o estimada)]+1460
Fecha de culminación (o estimada) = [Fecha de inicio (o estimada)]+(4*365)