## LE_INTERVENIDOS_2017-2025
Relación de locales educativos intervenidos por FONCODES (Inversiones del 2017-2025)
Código del Local Educativo | Código Único de Inversiones (CUI) | Nombre del Proyecto | Tipo de la Inversión | Estado de la Inversión | Monto de la Inversión (Soles) | Avance Físico (%) | Fecha de Inicio de Obra | Fecha de Culminación de Obra | Fecha de Liquidación | Fecha de Recepción de Obra
848908 | 2471659 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA ALLIN YACHAYWASI - CHACHAS EN LA LOCALIDAD TOLCONE (CAPILLA), DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA_ | IOARR | CERRADO | 3910692 | 100 | 2023-06-21 | 2024-04-30 | 2024-09-03 | 2025-10-29
766455 | 2471685 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA, AMBIENTE PARA COMEDOR Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) IE CRFA CATAC CCAOS - CATACAOS EN LA LOCALIDAD PALO PARADO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOARR | CERRADO | 4652076.57 | 100 | 2023-06-01 | 2024-03-15 | 2025-03-20 | 2025-07-11
264581 | 2471529 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA SAN ANTONIO - CHIPAO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | IOARR | CERRADO | 4145202.93 | 100 | 2023-06-05 | 2024-01-26 | 2025-03-19 | 2025-06-25
691808 | 2471670 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA, AMBIENTE PARA COMEDOR Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) IE CRFA AYARKUNAQ YACHAYWASIN - PACCARITAMBO EN LA LOCALIDAD HUANIMPAMPA, DISTRITO DE PACCARITAMBO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO | IOARR | CERRADO | 3815427.9 | 100 | 2023-06-12 | 2024-03-20 | 2025-05-28 | 2025-10-23
610746 | 2471675 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA, AMBIENTE PARA COMEDOR Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) IE CRFA KUNTUR KALLPA - ANDAHUAYLILLAS EN LA LOCALIDAD YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | IOARR | CERRADO | 3499318.63 | 100 | 2023-06-12 | 2024-05-15 | 2025-05-28 | 2025-09-25

## REPORTE_MANT_ACOND_2025
REPORTE DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE COCINAS Y ALMACENES Y EQUIPAMIENTO EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2025
N° | CODIGO MODULAR | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE IE | TIPO DE MANTENIMIENTO | MONTO DE LA INTERVENCIÓN 2025 | % AVANCE | ESTADO PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACIÓN
1 | 743138 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 0390-5 INDEPENDENCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93904.5 | 100% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
2 | 524199 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0037 SANTA ROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85598.45 | 100% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
3 | 777110 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 170 SANTA ROSA DEL SAUCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90809.38 | 100% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
4 | 339523 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1173 JULIO CESAR TELLO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 98217.14 | 100% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
5 | 537878 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0043 JUAN PABLO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84986.16 | 100% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
6 | 762658 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0168 AMISTAD PERU JAPON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90742.86 | 100% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-22
7 | 510529 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 035 ISABEL FLORES DE OLIVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82901.72 | 100% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-22
8 | 846196 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 115-16 VIRGEN DEL CARMEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82201.27 | 100% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-22
9 | 1578871 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0087 JOSE MARIA ARGUEDAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91297 | 100% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-22
10 | 1537745 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0092 ALFRED NOBEL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90552.03 | 100% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-22
11 | 1392539 | LIMA | LIMA | RIMAC | 3015 LOS ANGELES DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96342.86 | 100% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-04-19
12 | 1070473 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0115 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81768.03 | 100% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-04-19
13 | 335000 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0045 SAN ANTONIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97574.64 | 100% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-04-19
14 | 1070432 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0115 25 CUNA DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88559.93 | 100% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-04-19
15 | 1769959 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0158 SANTA MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95684.28 | 100% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-04-19
16 | 691683 | LIMA | LIMA | ATE | 154 LOS CLAVELES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85758.73 | 100% | TERMINADO | 2025-03-04 | 2025-06-12
17 | 607374 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0079 CUNA JARDIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96487.01 | 100% | TERMINADO | 2025-03-04 | 2025-06-12
18 | 665778 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 104 SANTA MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89906.38 | 100% | TERMINADO | 2025-03-04 | 2025-06-12
19 | 762310 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 111 SANTA ROSA DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82578.84 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-04 | 2025-06-12
20 | 1748946 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 123 LOS ARBOLES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99385.03 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-04 | 2025-06-12
21 | 607432 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0136 SANTA ROSA MILAGROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88949.95 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-30
22 | 632299 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 144 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88701.81 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-30
23 | 647693 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 92 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86164.54 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-30
24 | 1261379 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 117 SIGNOS DE FE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 78917.8 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-30
25 | 1503101 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 116 ABRAHAM VALDELOMAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 77791.6 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-30
26 | 328153 | LIMA | LIMA | ATE | 6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90435.96 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
27 | 317255 | LIMA | LIMA | ATE | 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82883.55 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
28 | 317560 | LIMA | LIMA | ATE | 500 EL BOSQUE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 76024.03 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
29 | 318923 | LIMA | LIMA | ATE | 1136 JOHN F. KENNEDY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87779.64 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
30 | 317495 | LIMA | LIMA | ATE | 0074 FERNANDO BELAUNDE TERRY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 71779.79 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
31 | 765099 | LIMA | LIMA | ATE | 1252 SANTA ISABEL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92899.11 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
32 | 1045319 | LIMA | LIMA | ATE | 1283 OKINAWA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91466.21 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
33 | 705111 | LIMA | LIMA | ATE | 167 LAS PIEDRITAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 83469.46 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
34 | 1044718 | LIMA | LIMA | ATE | 208 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 77772.31 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
35 | 743534 | LIMA | LIMA | ATE | 171 VIRGEN DEL CARMEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79899.76 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
36 | 694216 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7100 REPUBLICA ALEMANA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80903.41 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-25
37 | 728485 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7211 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 67787.13 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-25
38 | 322958 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7060 ANDRES AVELINO CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80208.29 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-25
39 | 694208 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7099 HECTOR PRETELL CARBONELL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 66731.63 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-25
40 | 728469 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7209 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 69419.57 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-25
41 | 762088 | LIMA | LIMA | LURIN | 657 EMILIA BARCIA BONIFATTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79055.79 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-20 | 2025-05-31
42 | 868893 | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | 667 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103561.62 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-20 | 2025-05-31
43 | 868927 | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | 668 ROXANITA CASTRO WITTING | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95681.89 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-20 | 2025-05-31
44 | 742098 | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | 656 MI PEQUEÑO MUNDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94785.33 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-20 | 2025-05-31
45 | 607408 | LIMA | LIMA | PUCUSANA | 550 REPUBLICA DEL JAPON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101961.22 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-20 | 2025-05-31
46 | 732453 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 106307.38 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-24
47 | 704239 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 585 BELLA AURORA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95265.56 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-24
48 | 732412 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 590 ESTRELLITA LUMINOSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96148.69 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-24
49 | 494856 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 331 DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 75425.86 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-24
50 | 1670199 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | JARDINES DE COPACABANA I | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84041.75 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-24
51 | 435677 | LIMA | LIMA | ANCON | 330 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90532.6 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-06-04
52 | 781054 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 597 NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93533.95 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-06-04
53 | 488767 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0348 SANTA LUISA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96232.76 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-06-04
54 | 433060 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 3719 SANTISIMA TRINIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94526.91 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-06-04
55 | 435594 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 332 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93960.81 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-06-04
56 | 765867 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 5171 TUPAC AMARU II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 76477.48 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-05-30
57 | 1053396 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 603 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 68475.66 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-05-30
58 | 732396 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 588 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 73563.07 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-05-30
59 | 567487 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 350 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 66430.49 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-05-30
60 | 1053479 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 605 KUMAMOTO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 65271.33 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-03 | 2025-05-30
61 | 329045 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6019 MARIANO MELGAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93578.88 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-04-22
62 | 328997 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6014 VIRGEN DEL CARMEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94093.52 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-04-22
63 | 494021 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 520 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87009.13 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-04-22
64 | 323527 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6084 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87898.27 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-04-22
65 | 1218205 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6057 VIRGEN DE LOURDES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90019.14 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-04-22
66 | 1391853 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 7094 SASAKAWA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97884.31 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-04-29
67 | 872929 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 652 23 LOS PORTALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97030.98 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-04-29
68 | 1033729 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 7233 MATSU UTSUMI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99139.82 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-04-29
69 | 871384 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 652 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96875.45 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-04-29
70 | 633305 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 648 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94900.55 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-04-29
71 | 880435 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 018 OKINAWA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85713.13 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-06-20
72 | 662742 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | JOSE ABELARDO QUIÑONEZ GONZALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99626.89 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-06-20
73 | 1392513 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 104899.45 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-06-20
74 | 703801 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0001 NIÑO JESUS DE PRAGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87084.15 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-06-20
75 | 880393 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0013 PASTORCITOS DE FATIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85660.22 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-06-20
76 | 882977 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 2035 CARLOS CHIYOTERU HIRAOKA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90985.04 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-26
77 | 915199 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 3047 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92297.32 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-26
78 | 1377076 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 2007 ROSA DE LAS AMERICAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97440.16 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-26
79 | 1009687 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0022 SEMILLITAS DEL FUTURO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86853.15 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-26
80 | 488759 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0346 LAS PALMERAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90931.16 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-06-26
81 | 744540 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 2005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81584.84 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-05-02
82 | 855270 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | PROYECTO INTEGRAL CHAVARRIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 83240.56 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-05-02
83 | 566257 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0351 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81147.62 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-05-02
84 | 1377084 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 2090 VIRGEN DE LA PUERTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80152.66 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-05-02
85 | 1335561 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 2037 SAN ANTONIO DE PADUA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87227.76 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-28 | 2025-05-02
86 | 1196526 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79330.89 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-23
87 | 1438688 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 7097 VILLA AMSTELVEEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97584.74 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-23
88 | 1474980 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 7091 REPUBLICA DEL PERU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94046.52 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-23
89 | 494948 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 526 SANTISIMA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92465.41 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-23
90 | 773796 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 652 02 SANTA ROSA DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86034.18 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-23
91 | 542928 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 1224 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86633.38 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-05 | 2025-05-19
92 | 1347798 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | PADRE MIGUEL MARINA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91567.4 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-05 | 2025-05-19
93 | 1749621 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113823.79 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-05 | 2025-05-19
94 | 705434 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 161 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101948.4 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-05 | 2025-05-19
95 | 743930 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 1250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100209.87 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-05 | 2025-05-19
96 | 698068 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 384 LOS AMIGUITOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 72893.36 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
97 | 537639 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 315 LOS ANGELES Y MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 78269.19 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
98 | 1397256 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 8190 SOL NACIENTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79934.23 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
99 | 1034610 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 884 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 75097.86 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
100 | 494674 | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 865 CAUDEVILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80704.25 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-10 | 2025-06-27
101 | 628875 | LIMA | LIMA | COMAS | 368 ANGELITOS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96077.79 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-07
102 | 1248467 | LIMA | LIMA | COMAS | 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96660.22 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-07
103 | 763151 | LIMA | LIMA | COMAS | 8156 PERUANO ALEMAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92131.12 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-07
104 | 435404 | LIMA | LIMA | COMAS | 02 JOSE GALVITO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92308.02 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-07
105 | 828210 | LIMA | LIMA | COMAS | 8170 CESAR VALLEJO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93577.79 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-07
106 | 436410 | LIMA | LIMA | COMAS | 2035 FERNANDO BELAUNDE TERRY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90023.71 | 100.00% | TERMINADO | 2025-04-02 | 2025-06-30
107 | 437434 | LIMA | LIMA | COMAS | 371 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82671.37 | 100.00% | TERMINADO | 2025-04-02 | 2025-06-30
108 | 435487 | LIMA | LIMA | COMAS | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96742.3 | 100.00% | TERMINADO | 2025-04-02 | 2025-06-30
109 | 629055 | LIMA | LIMA | COMAS | LUIS ENRIQUE XVII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90593.98 | 100.00% | TERMINADO | 2025-04-02 | 2025-06-30
110 | 649152 | LIMA | LIMA | COMAS | 376 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101889.51 | 100.00% | TERMINADO | 2025-04-02 | 2025-06-30
111 | 776328 | LIMA | LIMA | COMAS | 8162 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79481.93 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-10
112 | 537530 | LIMA | LIMA | COMAS | 337 SANGARARA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 70612.7 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-10
113 | 514109 | LIMA | LIMA | COMAS | 326 MARIA MONTESSORI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 75110.79 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-10
114 | 1496777 | LIMA | LIMA | COMAS | 3062 SANTA ROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 76925.85 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-10
115 | 764175 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81997.56 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-10
116 | 662031 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 0386 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80391.29 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-24
117 | 1377035 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81307.69 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-24
118 | 436428 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2036 MARIA AUXILIADORA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88423.81 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-24
119 | 1377050 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84408.61 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-24
120 | 1186048 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 78876.33 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-24 | 2025-05-24
121 | 466508 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 0093 FERNANDO BELAUNDE TERRY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 104015.95 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-22
122 | 1063023 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | LA PRADERA II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 105011.68 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-22
123 | 335117 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 61213.67 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-22
124 | 647727 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0086 CAMPOY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82411.14 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-22
125 | 478438 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN MATIAS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94375.17 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-22
126 | 339796 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 1186 SANTA ROSA DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 83502.45 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
127 | 338467 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 1044 MARIA REICHE NEWMANN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95562.4 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
128 | 1066794 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 0049 ANTONIA MORENO DE CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101927 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
129 | 1062827 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | HOGAR SAN MARTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84977.07 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
130 | 318766 | LIMA | LIMA | SAN LUIS | 1128 SAN LUIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90723.65 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
131 | 1010065 | LIMA | LIMA | RIMAC | 0394-2 RICARDO BENTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 77864.95 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
132 | 433367 | LIMA | LIMA | RIMAC | 3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82985.69 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
133 | 494666 | LIMA | LIMA | RIMAC | 320 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 69418.19 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
134 | 217554 | LIMA | LIMA | RIMAC | 3010 RAMON CASTILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86424.27 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
135 | 628016 | LIMA | LIMA | RIMAC | 391-1 FLOR DE AMANCAES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 69641.2 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
136 | 512129 | LIMA | LIMA | CHACLACAYO | 1217 JORGE BASADRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101809.55 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
137 | 556357 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 0108 SANTA ROSA DE QUIVES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99579.07 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
138 | 319046 | LIMA | LIMA | CHACLACAYO | 1188 JUAN PABLO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99317.19 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
139 | 543207 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 0124 GLORIOSA LEGION CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90003.02 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
140 | 469601 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 111 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101040.28 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-21
141 | 315713 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 104 VIRGEN DE LA PUERTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113328.59 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-05-31
142 | 318584 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 1201 PAUL HARRIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107020.32 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-05-31
143 | 318576 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100655.32 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-05-31
144 | 863977 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | SANTA BERNARDITA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 105416.11 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-05-31
145 | 315507 | LIMA | LIMA | LINCE | 005 JESUSITO MILAGROSO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102568.54 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-05-31
146 | 318709 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 1124 JOSE MARTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 33573.22 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-26 | 2025-04-26
147 | 864009 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103451.53 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-26 | 2025-04-26
148 | 863852 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100248.17 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-26 | 2025-04-26
149 | 778993 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91945.86 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-26 | 2025-04-26
150 | 1406552 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | CESAR A. VALLEJO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99896.62 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-26 | 2025-04-26
151 | 336339 | LIMA | LIMA | BREÑA | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95757.85 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-30
152 | 339036 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107107.06 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-30
153 | 338012 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1148 JUANA INFANTES VERA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 111966.56 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-30
154 | 339291 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1161 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91758.96 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-30
155 | 764555 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 172 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102137.53 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-30
156 | 339317 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1162 DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99123.23 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
157 | 338970 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 106275.62 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
158 | 339275 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 109590.01 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
159 | 536490 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | JARDIN DE LA INFANCIA N 1 DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91430.7 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
160 | 338848 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 1087 GENERAL ROQUE SAENZ PEÑA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107555.06 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
161 | 332213 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 111 SAN JOSE DE ARTESANOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95489.5 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
162 | 335281 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 030 SANTA TERESITA DEL DIVINO NIÑO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100702.38 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
163 | 338541 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 1048 VIRGEN PURISIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95371.25 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
164 | 605683 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 077 MANZANILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 98254.05 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
165 | 1390426 | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 022 REPUBLICA DE GUATEMALA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103147.42 | 100.00% | TERMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-20
166 | 780791 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5087 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102198.28 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-31
167 | 1438027 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | ESCUELA HOGAR COMUNITARIA REGIONAL SAGRADA FAMILIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 111183.67 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-31
168 | 1381136 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 123 VIRGEN DE LA ASUNCION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87209.22 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-31
169 | 1262500 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 120 LAS CASUARINAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94425.78 | 100.00% | TERMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-31
170 | 1264431 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 130 VIDA Y ALEGRIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80248.62 | 100.00% | CULMINADO | 2025-03-01 | 2025-05-31
171 | 1083518 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5116 DIVINO CREADOR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102419.62 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-31
172 | 1381359 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5135 LA SALLE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107903.34 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-31
173 | 1607936 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5141 DIVINO MAESTRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96416.43 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-31
174 | 780643 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 99 CORAZON DE MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93376.89 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-31
175 | 1642008 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100069.41 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-21 | 2025-05-31
176 | 1451244 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5146 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96341.29 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-19 | 2025-04-19
177 | 1523786 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 144 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87950.5 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-19 | 2025-04-19
178 | 1381813 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 125 DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89839.46 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-19 | 2025-04-19
179 | 1253640 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84583.62 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-19 | 2025-04-19
180 | 1533637 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 145 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79149.58 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-19 | 2025-04-19
181 | 780700 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 5090 ANTONIA MORENO DE CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93051.18 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-19
182 | 1381953 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 126 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82550.1 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-19
183 | 780437 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 106 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82567.27 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-19
184 | 1602705 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 161 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84084.58 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-19
185 | 208975 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | 60 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80660.53 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-20 | 2025-04-19
186 | 659466 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 85 NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89465.49 | 100.00% | CULMINADO | 2025-03-07 | 2025-06-27
187 | 497826 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 073 SEÑOR DE LA MISERICORDIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93922.23 | 100.00% | CULMINADO | 2025-03-07 | 2025-06-27
188 | 631002 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 80 LOS NIÑOS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92988.35 | 100.00% | CULMINADO | 2025-03-07 | 2025-06-27
189 | 659433 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 82 PASTORCITOS DE OQUENDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86811.19 | 100.00% | CULMINADO | 2025-03-07 | 2025-06-27
190 | 781443 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 109 DIVINO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85678.68 | 100.00% | CULMINADO | 2025-03-07 | 2025-06-27
191 | 511022 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 76 MI AMIGO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89313.33 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-25 | 2025-06-25
192 | 209072 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 071 RETOÑITOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84409.87 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-25 | 2025-06-25
193 | 563031 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 78 AMIGUITOS DE SAN MARTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84744.42 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-25 | 2025-06-25
194 | 631069 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 79 ANGELES DE SARITA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87442.04 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-25 | 2025-06-25
195 | 215616 | CALLAO | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 5043 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103027.66 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-25 | 2025-06-25
196 | 207795 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 5040 PEDRO RUIZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100065.11 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-30
197 | 208991 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 62 PASITOS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90616.99 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-30
198 | 208462 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87465.82 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-30
199 | 208538 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 115130.06 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-30
200 | 208736 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 4001 DOS DE MAYO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 117597.65 | 100.00% | CULMINADO | 2025-02-24 | 2025-04-30

## REPORTE_MANT_ACOND_2026
REPORTE DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE COCINAS Y ALMACENES Y EQUIPAMIENTO EN EJECUCION DURANTE EL AÑO 2026
N° | COD. MODULAR | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE IE | TIPO DE MANTENIMIENTO | MONTO DE LA INTERVENCIÓN 2026 | % AVANCE | ESTADO PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION ESTIMADA
1 | 285536 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 54005 MIGUEL GRAU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138364.45 | 100% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-13 | 2026-03-31
2 | 201020 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130215.55 | 100% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-13 | 2026-03-31
3 | 207506 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138090 | 100% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-13 | 2026-03-31
4 | 285544 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130850.35 | 73.16% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-13 | 2026-04-16
5 | 861005 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 55001 MANUEL JESUS SIERRA A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131538.55 | 73.16% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-13 | 2026-04-16
6 | 201384 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | AURORA INES TEJADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133408.1 | 73.16% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-13 | 2026-04-16
7 | 201418 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 55005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138141.15 | 95.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-04-17
8 | 201426 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 55006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133157.65 | 95.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-04-17
9 | 201038 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 54490 HOGAR DE CRISTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124804.2 | 95.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-04-17
10 | 237990 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 54104 CRISTO REY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138415.7 | 92.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-04-17
11 | 238006 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 54105 JUAN PABLO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132282.8 | 92.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-04-17
12 | 1330737 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 55006-20 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132463.5 | 92.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-04-17
13 | 283309 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54178 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128280.15 | 42.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-16 | 2026-04-19
14 | 283291 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 54177 EL BUEN PASTOR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138599.85 | 42.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-16 | 2026-04-19
15 | 226746 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 40034 MARIO VARGAS LLOSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128243 | 29.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
16 | 1031640 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 40222 DIEGO THOMSON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138451.5 | 29.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
17 | 895482 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125302.5 | 29.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
18 | 311126 | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 40227 EDUARDO PORTUGAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127275.5 | 67.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
19 | 287789 | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 41040 JOSE CARLOS MARIATEGUI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 120434.6 | 67.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
20 | 477646 | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 41041 CRISTO REY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135059.9 | 67.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
21 | 723270 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 40616 CASIMIRO CUADROS I | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 115600.6 | 100% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-03-31
22 | 845107 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | LEON XIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 160803.4 | 100% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-03-31
23 | 656165 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 40044 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134605.4 | 31.66% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
24 | 1273176 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | SAN JOSE DE COTTOLENGO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119061.3 | 31.66% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
25 | 1253301 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | SAN PIO X | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134462.3 | 31.66% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
26 | 226753 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 40035 V. A. BELAUNDE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131320.2 | 49.98% | EN EJECUCIÓN | 2025-12-22 | 2026-04-12
27 | 226944 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 40054 JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132071 | 49.98% | EN EJECUCIÓN | 2025-12-22 | 2026-04-12
28 | 287664 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 41026 MARIA MURILLO DE BERNAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131326.8 | 49.98% | EN EJECUCIÓN | 2025-12-22 | 2026-04-12
29 | 220103 | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 40206 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 118806 | 44.58% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
30 | 220111 | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 40207 MARIANO MELGAR VALDIVIESO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 157903.1 | 44.58% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
31 | 307090 | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | SAN ANTONIO MARIA CLARET | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113331.9 | 44.58% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
32 | 695122 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 40230 SAN ANTONIO DEL PEDREGAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 170786 | 24.26% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
33 | 1031442 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119407.1 | 24.26% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
34 | 1422534 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 105064.9 | 24.26% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
35 | 517169 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 144967.2 | 46.49% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
36 | 845065 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | PADRE PEREZ DE GUEREÑU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113979.1 | 46.49% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
37 | 516666 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | SOR ANA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 120557.7 | 46.49% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
38 | 655779 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 40202 CHARLOTTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132334.3 | 25.09% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
39 | 1271618 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135749.2 | 25.09% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
40 | 1272855 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | JORGE SANJINEZ LENZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 123266.5 | 25.09% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
41 | 311555 | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 40272 JOSE OLAYA BALANDRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 158977 | 24.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
42 | 565770 | AYACUCHO | LUCANAS | SANTA LUCIA | 24397 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 169216.65 | 20.31% | PARALIZADO | 2026-02-02 | 2026-05-31
43 | 442137 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 38083 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 143614.9 | 26.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-30
44 | 1345313 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 38984-12 CARLOS LABORDE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 117581.5 | 26.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-30
45 | 432096 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 39009 EL MAESTRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 126562.6 | 26.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-30
46 | 421982 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 38018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 122988.4 | 34.62% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
47 | 422204 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 39003 CORAZON DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 149657.6 | 34.62% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
48 | 422063 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 38001 GUSTAVO CASTRO PANTOJA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 145082.3 | 34.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-05-01
49 | 422188 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 39002 MARIA PARADO DE BELLIDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127833.4 | 34.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-05-01
50 | 421933 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | LUIS CARRANZA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 110414.3 | 34.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-05-01
51 | 422147 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | MELITON CARVAJAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119531.2 | 57.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-05-01
52 | 422089 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133651.1 | 57.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-05-01
53 | 356048 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | SAN RAMON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132392.7 | 57.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-25
54 | 671057 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | CANARIA | SAN AGUSTÍN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 162863 | 40.84% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-20
55 | 422006 | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 38020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 112386.1 | 54.53% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
56 | 421669 | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 104 SIMON BOLIVAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124143.8 | 54.53% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
57 | 421990 | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 38019 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 147714.1 | 54.53% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
58 | 422568 | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 38276 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 157831 | 44% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-26
59 | 593087 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 38867 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119024.5 | 52.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
60 | 769562 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 38984-3 JOSE ABELARDO QUIÑONES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 150170.3 | 52.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
61 | 1197987 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | FE Y ALEGRIA 50 PADRE CARLOS SCHMIDT SJ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 117912.2 | 52.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
62 | 582692 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 16499 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 159402 | 30.72% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-30 | 2026-04-20
63 | 442863 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82001 SAN RAMON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 155731.3 | 30% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
64 | 442871 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82002 TARCISIO ZEGARRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121019.7 | 30% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
65 | 701904 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 821228 EL INGENIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124512 | 30% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
66 | 442905 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 126411 | 32.68% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
67 | 443002 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82028 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 143907.7 | 32.68% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
68 | 442921 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82008 SANTA BEATRIZ DE SILVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 114216.3 | 32.68% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
69 | 444828 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82031 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127480.5 | 33.04% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
70 | 445080 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 83004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 136431.9 | 33.04% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
71 | 442889 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82003 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 126688.6 | 33.04% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
72 | 442483 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 126478.3 | 13.96% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-19 | 2026-05-31
73 | 444729 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 82015 RAFAEL OLASCOAGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 149146.7 | 13.96% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-19 | 2026-05-31
74 | 405076 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 50022 JORGE CHAVEZ CHAPARRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135364.1 | 45.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
75 | 405084 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 50023 REPUBLICA DE MEXICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124659.5 | 45.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
76 | 206110 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | INCA GARCILASO DE LA VEGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131911.4 | 45.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
77 | 403626 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 88 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130190.9 | 42.22% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-04-29
78 | 204859 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 50707 SIMON BOLIVAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135783.2 | 42.22% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-04-29
79 | 405050 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | CLORINDA MATTO DE TURNER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130945.9 | 42.22% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-04-29
80 | 489070 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 50900 EDUCANDAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 122896 | 18.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
81 | 206136 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 51015 SAN FRANCISCO DE BORJA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134119 | 18.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
82 | 206011 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131233 | 18.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
83 | 232694 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134528.9 | 28.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
84 | 931469 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 56207 RICARDO PALMA SORIANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94274.3 | 28.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
85 | 1393081 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | CORONEL LADISLAO ESPINAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 158646.8 | 28.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
86 | 405225 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 154119.1 | 45.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
87 | 206227 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 51023 SAN LUIS GONZAGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 115109.2 | 45.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
88 | 557090 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | BOLIVARIANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128843.7 | 45.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
89 | 206219 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | DIEGO QUISPE TITO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 137626.5 | 19.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
90 | 486621 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | REVOLUCIONARIA SANTA ROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131932.25 | 19.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
91 | 405175 | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | VIRGEN DE FATIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125306.25 | 19.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
92 | 407148 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 50226 LA INMACULADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133721.6 | 41.53% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
93 | 206276 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 51027 JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129037.8 | 41.53% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
94 | 206284 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 51028 EL ROSARIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129682.6 | 41.53% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-26
95 | 205989 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 51006 TUPAC AMARU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 136709.8 | 59.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
96 | 235333 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | FE Y ALEGRIA 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128268.9 | 59.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
97 | 406793 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127635.3 | 59.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
98 | 201459 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 56001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128120.2 | 36.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-29 | 2026-05-02
99 | 201483 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 56004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 150718 | 36.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-29 | 2026-05-02
100 | 234880 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 57001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 116556.8 | 36.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-29 | 2026-05-02
101 | 206318 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 51030 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133547.6 | 58.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
102 | 233106 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | MARIANO SANTOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135234.4 | 58.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
103 | 933960 | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | SAN IGNACIO DE LOYOLA FE Y ALEGRIA 44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124787 | 58.3% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
104 | 405100 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 50025 DANIEL ESTRADA PEREZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 120476.4 | 36.91% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
105 | 405167 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 50032 MIGUEL GRAU SEMINARIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129901.4 | 36.91% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
106 | 497651 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | URIEL GARCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 136241.2 | 36.91% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
107 | 679969 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 56435 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 117226 | 36.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-27 | 2026-04-30
108 | 232702 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 56176 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129186.1 | 36.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-27 | 2026-04-30
109 | 234906 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 140267.9 | 36.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-27 | 2026-04-30
110 | 697300 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | SAN ISIDRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 154333 | 98.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-03-31
111 | 625061 | HUANUCO | HUANUCO | SAN PABLO DE PILLAO | HORACIO ZEBALLOS GAMES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 162606 | 100% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-14 | 2026-03-31
112 | 821694 | ICA | ICA | OCUCAJE | 22526 MEDARDO JESUS APARCANA HERNANDEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 165678.96 | 31.09% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-04-28
113 | 376830 | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | 30012 VICTOR ALBERTO GIL MALLMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129732.9 | 40.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-13
114 | 375121 | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | 30153 MARIA N. SALAZAR AGUILAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 141534.6 | 40.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-13
115 | 378547 | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | 30155 FRANCISCO BOLOGNESI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125613.5 | 40.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-13
116 | 382135 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30216 SAGRADO CORAZON DE MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130901 | 28.87% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-14
117 | 375600 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 31509 RICARDO MENENDEZ MENENDEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 151942.9 | 28.87% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-14
118 | 785683 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 31593 JAVIER HERAUD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 116074.1 | 28.87% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-14
119 | 382069 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30209 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133285.1 | 28.51% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
120 | 382226 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 30225 LA ALBORADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129622.8 | 28.51% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
121 | 762047 | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 31595 FLORENCIO V. HINOSTROZA C. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 136058.1 | 28.51% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-20
122 | 381392 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 30059 ROSA DE AMERICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 141950.85 | 34.72% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-28
123 | 375584 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 31507 DOMINGO F. SARMIENTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131615.15 | 34.72% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-28
124 | 383042 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 122031.9 | 51% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-09
125 | 375550 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 31542 VIRGEN MARIA ADMIRABLE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 155259.9 | 51% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-09
126 | 375568 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 31554 JOSE C. MARIATEGUI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130161.2 | 51% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-09
127 | 375535 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 31541 EMMA LUZMILA CALLE VERGARA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138369.55 | 3% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-16 | 2026-05-30
128 | 372698 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | LA ASUNCION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138510.45 | 3% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-16 | 2026-05-30
129 | 558171 | JUNIN | JAUJA | JAUJA | SAN JOSE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129560.5 | 22.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-12 | 2026-05-30
130 | 372748 | JUNIN | JAUJA | JAUJA | SAN VICENTE DE PAUL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130238.7 | 22.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-12 | 2026-05-30
131 | 375766 | JUNIN | JAUJA | JAUJA | SAN VICENTE DE PAUL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134545.8 | 22.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-12 | 2026-05-30
132 | 861906 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | 31886 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119250.5 | 55.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-04-29
133 | 861666 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | PERENE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119682.1 | 55.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-04-29
134 | 794701 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | RICARDO PALMA SORIANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 152137.4 | 55.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-04-29
135 | 867994 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | JOSE CARLOS MARIATEGUI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132455.4 | 33.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
136 | 868026 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | LOS ANGELES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121484.6 | 33.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
137 | 603381 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | MANUEL GONZALES PRADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125987 | 33.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
138 | 739151 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | DANIEL ALCIDES CARRION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 158656 | 17.5% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-23 | 2026-04-30
139 | 378224 | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 30765 JUAN SANTOS ATAHUALPA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129227.2 | 66.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
140 | 493684 | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128164.1 | 66.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-25
141 | 372649 | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | SAN RAMON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134099.7 | 66.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-04-28
142 | 375683 | JUNIN | TARMA | TARMA | 31517 ANGELA MORENO DE GALVEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121246.9 | 1.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-05-02
143 | 375691 | JUNIN | TARMA | TARMA | 31518 JOSE GALVEZ BARRENECHEA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128354 | 1.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-05-02
144 | 377630 | JUNIN | TARMA | TARMA | SANTA TERESA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 148044.1 | 1.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-22 | 2026-05-02
145 | 622639 | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 80092 CARLOS WIESSE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138573.3 | 6.47% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-30
146 | 690438 | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 81770 MARIA INMACULADA CONCEPCION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133573.7 | 6.47% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-30
147 | 1691146 | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 2275 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 115150.2 | 6.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-16 | 2026-04-30
148 | 1444173 | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 82070 ABRAHAM VALDELOMAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 143637.5 | 6.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-16 | 2026-04-30
149 | 1749118 | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 82206 VALLE DE DIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 126327.3 | 6.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-16 | 2026-04-30
150 | 418103 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 1579 CORAZON DEL NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 110782 | 42.44% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
151 | 366161 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 80823 EL INDOAMERICANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131811.3 | 42.44% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
152 | 1210970 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 82049 RAMON CASTILLA MARQUESADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138224.7 | 42.44% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
153 | 418087 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 1566 EL PILOTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 123293.5 | 41.69% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
154 | 822064 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 80756 JOSE MARIA ARGUEDAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133062.4 | 41.69% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
155 | 366153 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | 80819 FRANCISCO LIZARZABURO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133413.1 | 41.69% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
156 | 269407 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 80127 MAYOR SANTIAGO ZAVALA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 140999.5 | 20.8% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
157 | 269456 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 80132 NESTOR GASTAÑADUI SANCHEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127720.4 | 20.8% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
158 | 487629 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 80779 LA INMACULADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 114761.1 | 20.8% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
159 | 417972 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 1576 JERUSALEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125000 | 62.79% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-07 | 2026-04-30
160 | 366047 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 80038 SAN FRANCISCO DE ASIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129366.2 | 62.79% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-07 | 2026-04-30
161 | 822296 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 81749 DIVINO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128172.8 | 62.79% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-07 | 2026-04-30
162 | 216697 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LAREDO | 80044 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121439.6 | 21.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
163 | 397059 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LAREDO | 81583 LA MERCED | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121964.9 | 21.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
164 | 545319 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LAREDO | ANTENOR ORREGO ESPINOZA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132919.5 | 21.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-08 | 2026-04-30
165 | 366542 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | 80091 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124315.4 | 45.46% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-04-30
166 | 724278 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | 81700 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113073 | 45.46% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-04-30
167 | 631283 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | VIRU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 158789.6 | 45.46% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-04-30
168 | 249565 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 20478 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 111767.4 | 33.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-06 | 2026-05-16
169 | 247791 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 21012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 152868.9 | 33.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-06 | 2026-05-16
170 | 247783 | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 21011 VIRGEN DE LOURDES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129259.7 | 33.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-06 | 2026-05-16
171 | 253641 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119140.5 | 30.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-04-22
172 | 254284 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 139557.4 | 30.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-12
173 | 528497 | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 20799 DANIEL ALCIDES CARRION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138642.1 | 30.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-15
174 | 253583 | LIMA | HUAURA | HUACHO | 20318 JOSE ANTONIO MACNAMARA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129197.3 | 32.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-04-30
175 | 841908 | LIMA | HUAURA | HUACHO | 20321 SANTA ROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135540.1 | 32.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-04-22
176 | 247486 | LIMA | HUAURA | HUACHO | 20820 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 136521.9 | 32.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-12
177 | 285817 | LIMA | HUAURA | HUACHO | 20827 MERCEDES INDACOCHEA LOZANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129197.3 | 33.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-09
178 | 842732 | LIMA | HUAURA | HUACHO | 20827 MERCEDES INDACOCHEA LOZANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129197.4 | 33.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-09
179 | 254292 | LIMA | HUARAL | HUARAL | 20449 ANDRES DE LOS REYES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 142839.3 | 34.67% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-12
180 | 247775 | LIMA | HUARAL | HUARAL | 21010 CLARA NICHOS MANSILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 123074.2 | 34.67% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-15
181 | 254599 | LIMA | HUARAL | HUARAL | 87 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 128024.5 | 34.67% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-05 | 2026-05-15
182 | 315663 | LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | 106 JUAN RAGGIO CHICHIZOLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119895 | 38.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-07 | 2026-05-11
183 | 318048 | LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 122845.4 | 38.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-07 | 2026-05-11
184 | 318287 | LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 133394.6 | 38.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-07 | 2026-05-11
185 | 252122 | LIMA | CAÑETE | NUEVO IMPERIAL | 20167 MANUEL GONZALES PRADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 163034 | 25.77% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-09 | 2026-04-18
186 | 202465 | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 62006 JOSE DAMASO RAMOS BOSMEDIANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125949.9 | 51.04% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
187 | 398933 | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 62007 JOSE MARIA ARGUEDAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138826.2 | 51.04% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
188 | 202507 | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 62010 VIRGEN DE FATIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130190.9 | 51.04% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
189 | 398511 | LORETO | MAYNAS | BELEN | 61006 SARA ALICIA SABERBEIN PINEDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 145762.8 | 28.72% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
190 | 838243 | LORETO | MAYNAS | BELEN | SAGRADA FAMILIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127603.2 | 28.72% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
191 | 633321 | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 6010120 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 124923.5 | 30% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
192 | 202119 | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 165 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130409.4 | 30% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
193 | 398875 | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 61015 LA INMACULADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 143835.1 | 30% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
194 | 539460 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 317 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127120.7 | 35.91% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
195 | 1154442 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 601515 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 146575.1 | 35.91% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
196 | 539361 | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 318 GLORIA CHAVEZ CULQUI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121543.2 | 35.91% | EN EJECUCIÓN | 2026-02-02 | 2026-05-06
197 | 341602 | PIURA | PIURA | LA ARENA | 14122 VIRGEN DEL TRANSITO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 135546.3 | 55.13% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
198 | 737668 | PIURA | PIURA | CASTILLA | MARIA GORETTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 115708.6 | 55.13% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
199 | 378232 | PIURA | PIURA | PIURA | SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 137633.1 | 55.13% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
200 | 349381 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 14620 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125483.5 | 28.33% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-28
201 | 515171 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 123364 | 28.33% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-28
202 | 592725 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | SAN RAMON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127600.5 | 28.33% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-05-01
203 | 260828 | PIURA | SULLANA | SULLANA | 15030 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 138131.5 | 33.35% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-28
204 | 349894 | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 14860 DIVINO CORAZON DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132612.5 | 33.35% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-20 | 2026-04-28
205 | 260067 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 14011 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 118204.4 | 47.99% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
206 | 260109 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113480.2 | 47.99% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
207 | 260083 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 164834.4 | 47.99% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-28
208 | 829416 | SAN MARTIN | BELLAVISTA | HUALLAGA | 0243 JOSE ALEXANDER RENGIFO GONZALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 157955 | 46.6% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-21 | 2026-04-24
209 | 298091 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 0750 ELSA PEREA FLORES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132778.4 | 34.39% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
210 | 298075 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | MIGUEL CHUQUISENGO RAMIREZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 117977 | 34.39% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
211 | 298042 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | VIRGEN DOLOROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 137828.6 | 34.39% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
212 | 274951 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | 326 MI DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 125233.5 | 33.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
213 | 298299 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | FRANCISCO IZQUIERDO RIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 129847 | 33.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
214 | 840496 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | TARAPOTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131602.5 | 33.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
215 | 297796 | SAN MARTIN | RIOJA | YURACYACU | 00543 TEOBALDO SEGUNDO LOPEZ CHUMBE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 111778.8 | 22.8% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
216 | 659334 | SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | MANUEL GONZALES PRADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 145300.1 | 22.8% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-30
217 | 273896 | SAN MARTIN | RIOJA | YURACYACU | MARCELINO CHAVEZ VILLAVERDE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 141555.1 | 22.8% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-19 | 2026-04-22
218 | 1215185 | TACNA | TACNA | L GREGORIO ALBARRACIN L | 42253 GERARDO ARIAS COPAJA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 141665.8 | 70.42% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
219 | 306936 | TACNA | TACNA | TACNA | 43006 MERCEDES INDACOCHEA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 131151.2 | 70.42% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
220 | 306795 | TACNA | TACNA | TACNA | 42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 121220.3 | 46.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
221 | 843417 | TACNA | TACNA | L GREGORIO ALBARRACIN L | 42237 JORGE CHAVEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 169473.4 | 46.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
222 | 1216175 | TACNA | TACNA | L GREGORIO ALBARRACIN L | 42257 NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91962.3 | 46.9% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
223 | 306969 | TACNA | TACNA | TACNA | 43009 MARIA UGARTECHE DE MACLEAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 123382.3 | 78.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
224 | 320754 | TACNA | TACNA | TACNA | CORONEL BOLOGNESI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127635.1 | 78.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
225 | 843326 | TACNA | TACNA | TACNA | SAN JOSE FE Y ALEGRIA 40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130365.6 | 78.2% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
226 | 306886 | TACNA | TACNA | TACNA | 43001 HERMANOS BARRETO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132116.2 | 86.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
227 | 306902 | TACNA | TACNA | TACNA | 43003 CARLOS ARMANDO LAURA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132112.8 | 86.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
228 | 307306 | TACNA | TACNA | TACNA | SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 130987 | 86.1% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
229 | 320762 | TACNA | TACNA | TACNA | 42005 JOSE ROSA ARA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 119079.2 | 59.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
230 | 320812 | TACNA | TACNA | TACNA | 42010 SANTISIMA NIÑA MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 132617.3 | 59.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
231 | 320903 | TACNA | TACNA | TACNA | 42019 LASTENIA REJAS DE CASTAÑON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 123658.5 | 59.4% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-15
232 | 272690 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64359 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107193.9 | 63.49% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-17
233 | 474254 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64567 JORGE COQUIS HERRERA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 122528.9 | 63.49% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-17
234 | 242271 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 64753 FAUSTINO MALDONADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 155198.2 | 63.49% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-12 | 2026-04-17
235 | 594846 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 290 LA CASITA DEL SABER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 139773.9 | 40.15% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-04-17
236 | 657056 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 120793 | 40.15% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-04-17
237 | 715151 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64865 ALFREDO VARGAS GUERRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 145511.1 | 40.15% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-04-17
238 | 561613 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64668 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 127932.1 | 30.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-15 | 2026-04-18
239 | 271965 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64093 EDITA BRITO MAINAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 134208.5 | 30.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-15 | 2026-04-18
240 | 272054 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 64103 TENIENTE DIEGO FERRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 137211.4 | 30.7% | EN EJECUCIÓN | 2026-01-15 | 2026-04-18