## Sheet1
Codigo Modular | AÑO | DRE/GRE | Unidad Ejecutora | UGEL | Producto | Actividad | Unidad de medida | Meta Fisica Programada (Cantidad) | Detalle de la Unidad de Medida (Nombre del Servicio contratado) | Centro Poblado | Nivel | SIAGIE 2025 | Intervención Culminada (Si/No) | PIM 2025 | Fuentes de Financiamiento | ¿Como se ejecutaran los recursos asignados? | OBS | ETAPA | FECHA DE INFORMACION | cod_local | departamento | provincia | distrito | centro_poblado | ubigeo | dre | ugel | nombre_ie | area | fuente
1559525 | 2025 | DRE APURIMAC | 305. EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 941 | MATAPUQUIO | Inicial - Jardín | 16 |  | 3000 | RECURSOS_ORDINARIOS | Se encuentra con OS para el proceso de SFL |  |  |  | 636124 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | MATAPUQUIO | 030207 | DRE APURIMAC | UGEL HUANCARAMA | 941 | Rural | DIGEGED
0866640 | 2025 | DRE APURIMAC | 305. EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 54711 | SAYHUA | Primaria | 18 |  | 3000 | RECURSOS_ORDINARIOS | Se encuentra con OS para el proceso de SFL |  |  |  | 045616 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | SAYHUA | 030204 | DRE APURIMAC | UGEL HUANCARAMA | 54711 | Rural | DIGEGED
0237974 | 2025 | DRE APURIMAC | 305. EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 54102 | MATAPUQUIO | Primaria | 34 |  | 3000 | RECURSOS_ORDINARIOS | Se encuentra con OS para el proceso de SFL |  |  |  | 045904 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | MATAPUQUIO | 030207 | DRE APURIMAC | UGEL HUANCARAMA | 54102 ANTONIO BRACK | Rural | DIGEGED
0725135 | 2025 | DRE APURIMAC | 305. EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | HATUN CHASKA | ARCAHUA | Secundaria | 48 |  | 3000 | RECURSOS_ORDINARIOS | Se encuentra con OS para el proceso de SFL |  |  |  | 045640 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | ARCAHUA | 030204 | DRE APURIMAC | UGEL HUANCARAMA | HATUN CHASKA | Rural | DIGEGED
0238352 | 2025 | DRE APURIMAC | 305. EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 54140 | HUASCATAY | Primaria | 34 |  | 3000 | RECURSOS_ORDINARIOS | Se encuentra con OS para el proceso de SFL |  |  |  | 046215 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | HUASCATAY | 030208 | DRE APURIMAC | UGEL HUANCARAMA | 54140 JACINTO BENEGAS ORTIZ | Rural | DIGEGED
1682426 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 41502 | Majes | Inicial - Jardín | 36 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 070615 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | D5 | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 41502/41502/41502 | Rural | DIGEGED
1653609 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | JUAN MANUEL GUILLEN | Ciudad Majes | Secundaria | 385 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 735256 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | CIUDAD MAJES | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | DR JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES | Urbana | DIGEGED
1765171 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | CEBE CIUDAD MAJES | La Joya | Básica Especial-Primaria | 16 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 836726 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | LA JOYA | 040108 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | LA JOYA/LA JOYA | Urbana | DIGEGED
1333228 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40661 | Asentamiento - Majes | Inicial - Jardín | 63 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 070559 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | E3 | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40661 ISABEL KRIEGER BEATO/40661 ISABEL KRIEGER BEATO/40661 ISABEL KRIEGER BEATO | Rural | DIGEGED
0796862 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40097 | ASENTAMIENTO B2 | Primaria | 125 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 070371 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | B2 | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40097 REPUBLICA DE CANADA/40097 REPUBLICA DE CANADA | Rural | DIGEGED
0796912 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | JESUS EL BUEN PASTOR | Asentamiento - Majes | Inicial - Jardín | 59 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 070682 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | B2 | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | JESUS EL BUEN PASTOR | Rural | DIGEGED
1031392 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40655 | Asentamiento - Majes | Inicial - Jardín | 25 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 070535 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | E1 | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40655 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN/40655 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Rural | DIGEGED
1332949 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | MIGUEL GRAU | Majes | Inicial - Jardín | 48 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | CULMINADO | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 070620 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | EL PEDREGAL | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | ALMIRANTE MIGUEL GRAU/ALMIRANTE MIGUEL GRAU/ALMIRANTE MIGUEL GRAU | Urbana | DIGEGED
0794552 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40284 - SECUNDARIO | El Pedregal | Secundaria | 325 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 626993 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | SAN JUAN EL ALTO | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40284 PEDRO PAULET MOSTAJO | Rural | DIGEGED
0695130 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40284 - PRIMARIA | El Pedregal | Primaria | 318 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 070408 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | SAN JUAN EL ALTO | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40284 PEDRO PAULET MOSTAJO | Rural | DIGEGED
1333236 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40698 - PRIMARIA | Carretera Pedregal | Primaria | 203 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 546048 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | EL PEDREGAL | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40698 SAN JUAN BAUTISTA DE MAJES | Urbana | DIGEGED
1422468 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40698 - SECUNDARIA | Carretera Pedregal | Secundaria | 227 |  | 2780 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 865870 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | PEDREGAL SUR | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40698 SAN JUAN BAUTISTA DE MAJES | Urbana | DIGEGED
1422450 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40698 - INICIAL | Carretera Pedregal | Inicial - Jardín | 86 |  | 3500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA |  |  |  | 627006 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | EL PEDREGAL | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40698 SAN JUAN BAUTISTA DE MAJES | Urbana | DIGEGED
1561802 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40666 | Asentamiento | Inicial - Jardín | 35 |  | 3000 | RECURSOS_DETERMINADOS | Trámite en la GREA | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 070564 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | C1 | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40666 ANTONIO RAYMONDI/40666 ANTONIO RAYMONDI | Rural | DIGEGED
1741859 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | TUPAC AMARU II | AVENIDA MACHUPICCHU | Inicial - Jardín | 49 |  | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | Observado por la GREA | SE CONSIDEÓ EL DE MENOR NIVEL EDUCATIVO |  |  | 816993 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | CIUDAD MAJES | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | TUPAC AMARU II/TUPAC AMARU II | Urbana | DIGEGED
0695155 | 2025 | DRE_AREQUIPA | UE_311_1604_REGION_AREQUIPA_UGEL_LA_JOYA | UGEL_LA_JOYA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 40594 | El Pionero | Primaria | 427 |  | 2685 | RECURSOS_DETERMINADOS | Observado por la GREA |  |  |  | 070470 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | EL PEDREGAL | 040520 | GRE AREQUIPA | UGEL LA JOYA | 40594 JUAN VELASCO A./40594 JUAN VELASCO A. | Urbana | DIGEGED
0468157 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 22515 | TAYACUCHO | Primaria | 8 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087201 | AYACUCHO | LUCANAS | SAN PEDRO DE PALCO | TAYACUCHO | 050618 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 22515 | Rural | DIGEGED
0565788 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24398 | MIRAFLORES | Primaria | 51 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 086777 | AYACUCHO | LUCANAS | SAN CRISTOBAL | MIRAFLORES | 050615 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24398 SAN MARTIN DE MIRAFLORES | Rural | DIGEGED
0468231 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24376 | PALCA | Primaria | 26 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087437 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | PALCA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24376 | Rural | DIGEGED
0364000 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24346 | SAN LUIS BAJA | Primaria | 7 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087395 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | SAN LUIS BAJA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24346 | Rural | DIGEGED
0363994 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24345 | CHICALLY | Primaria | 35 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087381 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | CHICALLY | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24345 | Rural | DIGEGED
0214932 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24039 | CCONTACC | Primaria | 17 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 086013 | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | CCONTACC | 050611 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24039 | Rural | DIGEGED
0658526 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24415 | HUANCALOMA | Primaria | 3 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 086065 | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | HUANCALOMA | 050611 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24415 | Rural | DIGEGED
0757369 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 226 | PALCA | Inicial - Jardín | 9 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087338 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | PALCA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 226 | Rural | DIGEGED
0757385 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 228 | SAN LUIS BAJA | Inicial - Jardín | 6 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087343 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | SAN LUIS BAJA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 228 | Rural | DIGEGED
0717124 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | Palca | PALCA | Secundaria | 42 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087531 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | PALCA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | PALCA | Rural | DIGEGED
3997288 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | Chically | CHICALLY | Inicial - Programa no escolarizado | 6 | No | 2595 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR | Menor cantidad Inicial |  |  | 112736 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS |  | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | CHICALLY | Rural | DIGEGED
1371715 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_302_1043_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_LUCANAS | UGEL_LUCANAS | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | Ccontacc | CCONTACC | Secundaria | 14 | No | 2594 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 533461 | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | CCONTACC | 050611 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | CCONTACC | Rural | DIGEGED
1351261 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_305_1237_REGION_AYACUCHO_EDUCACION_HUANTA | UGEL_HUANTA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 429-64/Mx-M | ROSARIO ACON | Inicial - Jardín | 20 | No | 1124 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en la actualización de la información del SFL |  |  |  | 519648 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | ROSARIO ACON | 050407 | DRE AYACUCHO | UGEL HUANTA | 429-64 | Rural | DIGEGED
0440073 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38196 | SAN MIGUEL DE ACCO | Primaria | 5 | No | 5018 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 078466 | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN MIGUEL DE ACCO | 050204 | DRE AYACUCHO | UGEL CANGALLO | 38196 | Rural | DIGEGED
0422386 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38201 | BUENA VISTA | Primaria | 15 | No | 5018 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 078329 | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | BUENA VISTA | 050203 | DRE AYACUCHO | UGEL CANGALLO | 38201 | Rural | DIGEGED
1145994 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24466 | VILLA CCOLLPA | Primaria | 5 | No | 5018 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087569 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | VILLA CCOLLPA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24466 | Rural | DIGEGED
1145911 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 24456 | PALMADERAS ALTA | Primaria | 5 | No | 5018 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 087512 | AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | PALMADERAS ALTA | 050619 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 24456 | Rural | DIGEGED
3007804 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 414-51 | BELLAVISTA | Inicial - Jardín | 13 | No | 5018 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 901972 | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | BELLAVISTA | 050203 | DRE AYACUCHO | UGEL CANGALLO | 414 - 51 | Rural | DIGEGED
0539098 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 152 | PICHCCACHURI | Inicial - Jardín | 37 | No | 5018 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 084231 | AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | PICHCCACHURI | 050601 | DRE AYACUCHO | UGEL LUCANAS | 152 | Urbana | DIGEGED
0421784 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_300_773: REGION_AYACUCHO | DRE_AYACUCHO | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 220 | COLCA | Inicial - Jardín | 13 | No | 5016 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se encuentra en TDR |  |  |  | 091849 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | COLCA | COLCA | 051007 | DRE AYACUCHO | UGEL VÍCTOR FAJARDO | 220 | Rural | DIGEGED
1677384 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 432-177 | Chiara | Inicial - Jardín | 8 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 761721 | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | INTIHUASI | 050105 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 432-177 | Rural | DIGEGED
1708528 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 414-50 | Paras | Inicial - Jardín | 9 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 790040 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | TUNSULLA | 050205 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 414-50 | Rural | DIGEGED
1377316 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 432-11 | Acocro | Inicial - Jardín | 16 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 538661 | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | QUWISA / CCUWISA | 050102 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 432-11 | Rural | DIGEGED
1467307 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 430-03 | Vilcanchos | Inicial - Jardín | 15 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 593332 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | VILCANCHOS | SAN JACINTO | 051012 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 430-03 | Rural | DIGEGED
1549385 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 432-104 | Ocros | Inicial - Jardín | 8 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 630669 | AYACUCHO | HUAMANGA | OCROS | PATAHURAN | 050106 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 432-104 | Rural | DIGEGED
1549435 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 432-109 | Ocros | Inicial - Jardín | 3 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 630711 | AYACUCHO | HUAMANGA | OCROS | CCOLLPANA | 050106 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 432-109 | Rural | DIGEGED
0431940 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38056 | San Juan Bautista | Primaria | 318 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 076373 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | SEÑOR DE AREQUIPA | 050110 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 353/38056 | Urbana | DIGEGED
0506196 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38760 | San Jose de Ticllas | Primaria | 5 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 076231 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | VIRGEN DE ASUNCION DE CHACAPUQUIO | 050109 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 38760 | Rural | DIGEGED
0424069 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38538 | Vilcanchos | Primaria | 1 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 092306 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | VILCANCHOS | SAN MIGUEL | 051012 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 38538 | Rural | DIGEGED
0430918 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38341 | Pacaycasa | Primaria | 2 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 075972 | AYACUCHO | HUAMANGA | PACAYCASA | ALLPAURCCUNA | 050107 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 38341 | Rural | DIGEGED
0440123 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38206 | Paras | Primaria | 38 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 078598 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | CHALANA | 050205 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 38206 | Rural | DIGEGED
0749127 | 2025 | DRE_AYACUCHO | UE_308_1361_GOB_REG_DE_AYACUCHO_EDUCACION_HUAMANGA | UGEL_HUAMANGA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 38986 | Paras | Primaria | 2 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En proceso de licitación, con fecha probable de ajudicación 25 de setiembre |  |  |  | 078715 | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | SAN JUAN DE CORRALPAMPA | 050205 | DRE AYACUCHO | UGEL HUAMANGA | 38986 | Rural | DIGEGED
0511410 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 51 | Cachachi | Inicial - Jardín | 50 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 100052 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | ARAQUEDA | 060202 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 051 | Rural | DIGEGED
1359264 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | Luis Alberto Sánchez | Jocos | Secundaria | 113 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 572235 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | SITACOCHA | HACIENDA JOCOS | 060204 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | LUIS ALBERTO SANCHEZ | Rural | DIGEGED
0696278 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821210 | Marabamba alto | Primaria | 52 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 100617 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | MARABAMBA | 060202 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 821210 | Rural | DIGEGED
0389353 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82385 | Pencacachin | Primaria | 6 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 101184 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | SITACOCHA | PENCACACHIN | 060204 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 82385 | Rural | DIGEGED
1677434 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 1066 | Cañaris | Inicial - Jardín | 21 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 761759 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | CAÑARIS | 060202 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 1066 | Rural | DIGEGED
1709187 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 1123 | Nueva Esperanza | Inicial - Jardín | 8 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 790827 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | NUEVA ESPERANZA | 060202 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 1123 | Rural | DIGEGED
0647347 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 167 | Chochoguera | Primaria | 37 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 100580 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | CHOCHOGUERA | 060202 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 821167 | Rural | DIGEGED
1106855 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821415 | Churuquio | Primaria | 18 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 099925 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | CHUCRUQUIO | 060201 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 821415 | Rural | DIGEGED
1601012 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 1046 | La Polvora | Inicial - Jardín | 16 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 667257 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CONDEBAMBA | LA POLVORA | 060203 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | 1046 | Rural | DIGEGED
1329259 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL_CAJABAMBA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | Miguel Grau | Huañimba | Secundaria | 51 | No | 2000 | RECURSOS_DETERMINADOS | En revisión |  |  |  | 489646 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CONDEBAMBA | HUAÑIMBA | 060203 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJABAMBA | MIGUEL GRAU | Rural | DIGEGED
0444828 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82031 | Paccha chica | Primaria | 622 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094287 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | PACCHA CHICA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82031 | Urbana | DIGEGED
1358530 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | FRAY ISACC SHAHUANO MURRIETA | Cajamarca | Básica Alternativa-Avanzado | 861 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 779797 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | FRAY ISACC SHAHUANO MURRIETA/FRAY ISACC SHAHUANO MURRIETA | Urbana | DIGEGED
1729839 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | FRAY ISACC SHAHUANO MURRIETA | cajamarca | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | 119 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 779797 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | FRAY ISACC SHAHUANO MURRIETA/FRAY ISACC SHAHUANO MURRIETA | Urbana | DIGEGED
0739706 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 181 | Llushcapampa | Inicial - Jardín | 22 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 098431 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LLUSHCAPAMPA BAJA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 181 | Rural | DIGEGED
0443127 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82111 | Llushcapampa | Primaria | 40 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 098544 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LLUSHCAPAMPA BAJA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82111 | Rural | DIGEGED
1630235 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 750 | La ramada | Inicial - Jardín | 35 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094409 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LA RAMADA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82126/750/82126 | Rural | DIGEGED
0443200 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82126 | LA RAMADA | Primaria | 80 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094409 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LA RAMADA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82126/750/82126 | Rural | DIGEGED
1784180 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82126 | LA RAMADA | Secundaria | 40 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094409 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LA RAMADA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82126/750/82126 | Rural | DIGEGED
1356062 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 380 | CHILIMPAMPA ALTA | Inicial - Jardín | 17 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio | la IE con ese nombre hay en 3 lugares diferentes |  |  | 569346 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHILIMPAMPA ALTA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 380 | Rural | DIGEGED
0445098 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 83005 | CAJAMARCA | Primaria | 1224 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 570062 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 83005 | Urbana | DIGEGED
1573575 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82122 | HUAYLLAPAMPA | Inicial - Jardín | 18 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094386 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | HUAYLLAPAMPA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82122/82122/82122 | Rural | DIGEGED
0444901 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82122 | HUAYLLAPAMPA | Primaria | 43 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094386 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | HUAYLLAPAMPA | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82122/82122/82122 | Rural | DIGEGED
0588327 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821021 | PORCON POTRERO | Primaria | 63 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094522 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | PORCON POTRERO | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 821021 | Rural | DIGEGED
0544700 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821006 | CHORO PORCON | Primaria | 77 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094517 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHORO PORCON | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 821006 | Rural | DIGEGED
1615806 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82020 | PORCON | Inicial - Jardín | 56 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094230 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | PORCON | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82020/82020 | Rural | DIGEGED
0442954 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82020 | PORCON | Primaria | 93 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 094230 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | PORCON | 060101 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82020/82020 | Rural | DIGEGED
1775808 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82147 | PALTAPAMPA | Secundaria | 33 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 095852 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | PALTAPAMPA | 060103 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82147/849/82147 | Rural | DIGEGED
0475921 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82944 | JAMCATE | Primaria | 35 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 095913 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | JAMCATE | 060103 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82944 | Rural | DIGEGED
0439588 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82142 | HUARIGURO | Primaria | 17 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 096106 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | COSPAN | HUARIGURO | 060104 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82142/82142 | Rural | DIGEGED
1655232 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 813 | QUINUAYOC | Inicial - Jardín | 10 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 736915 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | QUINUAYOC | 060103 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 813 | Rural | DIGEGED
0768655 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821326 | LAUREL DEL VALLE | Primaria | 8 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 097016 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | LAUREL DEL VALLE | 060105 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 821326 | Rural | DIGEGED
0696096 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821233 | HUAYTORCO | Primaria | 28 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 096960 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | HUAYTORCO | 060105 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 821233 | Rural | DIGEGED
1617323 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82068 | CHUNINGUILLAY | Inicial - Jardín | 12 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 097436 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | CHUNINGUILLAY | 060106 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82068/82068 | Rural | DIGEGED
0438762 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82068 | CHUNINGUILLAY | Primaria | 35 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 097436 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | CHUNINGUILLAY | 060106 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82068/82068 | Rural | DIGEGED
1658061 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 823 | HUAYANMARCA | Inicial - Jardín | 34 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 739706 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | HUAYANMARCA | 060106 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 823 | Rural | DIGEGED
0727552 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 821243 | LAIMINA LAS MERCEDES | Primaria | 31 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 097686 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | LAIMINA LAS MERCEDES | 060106 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 821243 | Rural | DIGEGED
0438739 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 82065 PABLO ENRIQUE SANCHEZ ZEVALLOS | YANAMANGO | Primaria | 99 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 097403 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | YANAMANGO | 060106 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 82065 PABLO ENRIQUE SANCHEZ ZEVALLOS | Rural | DIGEGED
1234715 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | INCA GARCILASO DE LA VEGA | YANAMANGO | Secundaria | 109 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 097752 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | YANAMANGO | 060106 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | INCA GARCILASO DE LA VEGA | Rural | DIGEGED
1111699 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 397 | AUQUE BAJO | Inicial - Jardín | 17 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 536450 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | AUQUE BAJO | 060701 | DRE CAJAMARCA | UGEL HUALGAYOC | 397 | Rural | DIGEGED
1357045 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | CIRO ALEGRIA BAZAN | QUELLUACOCHA | Secundaria | 110 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 570533 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | NAMORA | QUELLUACOCHA | 060111 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | CIRO ALEGRIA BAZAN | Rural | DIGEGED
1616960 | 2025 | DRE_CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL_CAJAMARCA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 761 | QUELLUACOCHA | Inicial - Jardín | 55 | No | 500 | RECURSOS_DETERMINADOS | Se va desarrollar el Cambio de dominio |  |  |  | 682856 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | NAMORA | QUELLUACOCHA | 060111 | DRE CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 761 | Rural | DIGEGED
1058098 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. RAYAMPATA - DISTRITO DE AHUAYCHA,CODIGO MODULAR 1058098, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°573 |  | Inicial - Jardín | 8 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 186277 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | RAYAMPATA | 090704 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 573 | Rural | DIGEGED
1415041 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE AHUAYCHA, CODIGO MODULAR 1415041, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LÑA I.E. N° 709 |  | Inicial - Jardín | 5 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 564872 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | NUEVA ESPERANZA | 090704 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 709 | Rural | DIGEGED
0743237 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P SANTA ROSA DISTRITO DE ACRAQUIA, CODIGO MODULAR 0743237, SANEAMIENTO FISICO LEGAL N°314 |  | Inicial - Jardín | 17 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 185895 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACRAQUIA | SANTA ROSA | 090703 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 314 | Rural | DIGEGED
0743211 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. DE ACRAQUIA DISTRITO DE ACRAQUIA, CM N° 0743211,SANEAMIENTO FISICO DE LA I.E. N°277 |  | Inicial - Jardín | 30 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 185881 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACRAQUIA | ACRAQUIA | 090703 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 277 | Rural | DIGEGED
0715987 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. PAMPA BLANCA DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, CODIGO MODULAR N° 0715987, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°223 |  | Inicial - Jardín | 31 | No | 5500 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 187026 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | PAMPA BLANCA | 090706 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 223 | Rural | DIGEGED
0716563 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. COYLLORPAMPA DISTRITO DE PAZOS, CODIGO MODULAR N°0716563, SANEAMIENTO FISICO LEGAL D ELA I.E. N°244 |  | Inicial - Jardín | 21 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 188295 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | COYLLORPAMPA / CCOYLLORPAMPA | 090711 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 244 | Rural | DIGEGED
1059856 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. CCOLLPATAMBO DISTRITO DE PAZOS, CODIGO MODULAR N°1059856, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°463 |  | Inicial - Jardín | 6 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 188525 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | COLLPATAMBO / CCOLLPATAMBO | 090711 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 463 | Rural | DIGEGED
0686865 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P SAN MIGUEL DE HUALLHUA DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, CODIGO MODULAR N°0686865, SANEAMIENTO FISICO LEGAL N°189 |  | Inicial - Jardín | 18 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 186084 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | SAN MIGUEL DE HUALLHUA | 090704 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 189 | Rural | DIGEGED
0716019 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. YARCCACANCHA DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, CODIGO MODULAR N°0716019, SANEAMIENTO FISCO LEGAL D ELA I.E. N°226 |  | Inicial - Jardín | 17 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 186102 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | YARCCACANCHA | 090704 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 226 | Rural | DIGEGED
1407774 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, CODIGO MODULAR N° 1407774, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°623 |  | Inicial - Jardín | 5 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 812626 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | HUILTO | 090706 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 623 | Rural | DIGEGED
1060177 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. ATOCC, DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ,CODIGO MODULAR N° 1060177, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°590 |  | Inicial - Jardín | 7 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 187286 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | ATOCC | 090706 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 590 | Rural | DIGEGED
0510537 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, CODIGO MODULAR N° 0510537, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°428 |  | Inicial - Cuna-jardín | 212 | No | 5000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 187012 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | MARISCAL CACERES | 090706 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 428 | Urbana | DIGEGED
1618701 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. MASHUAYLLO DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, CODIGO MODULAR N° 1618701, SANEAMIENTO FISICO LEGAL N°31048 |  | Inicial - Jardín | 4 | No | 6000 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 859039 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | MASHUAYLLO | 090706 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 31048 | Rural | DIGEGED
1649839 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. HUAYHUALLOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, CODIGO MODULAR N°1649839, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°1120 |  | Inicial - Jardín | 8 | No | 6580 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 732111 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | HUALLHUAYOCC | 090706 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 1120 | Rural | DIGEGED
0686873 | 2025 | DRE_HUANCAVELICA | UE_312_1641_GOB_REG_HUANCAVELICA_UGEL_TAYACAJA | UGEL_TAYACAJA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE PAZOS, CODIGO MODULAR N° 0686873,SANEAMIENTO FISICO LEGAL D ELA I.E. N°190 |  | Inicial - Jardín | 4 | No | 6420 | RECURSOS_DETERMINADOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS |  |  |  | 188257 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | VISTA ALEGRE | 090711 | DRE HUANCAVELICA | UGEL TAYACAJA | 190 | Rural | DIGEGED
1705987 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | 32793 Inicial | Quisuarcancha | Inicial - Jardín | 10 | No | 38000 | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 207982 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | QUISHUARCANCHA | 101001 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 32793/32793 | Rural | DIGEGED
0545178 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Quisuarcancha-Cod. Mod. 0545178 I.E. N.° 32793 Primaria |  | Primaria | 15 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 207982 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | QUISHUARCANCHA | 101001 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 32793/32793 | Rural | DIGEGED
1311448 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Cuartelpampa-Cod. Mod. 1311448 I.E. N.° 32976 Inicial |  | Inicial - Jardín | 10 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 208024 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | CUARTELPAMPA | 101001 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 32976/32976 | Rural | DIGEGED
0650416 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA |  | SFL |  | 1 | C.P. Cuartelpampa-Cod. Mod. 0650416 I.E. N.° 32976 Primaria. |  | Primaria | 16 |  |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 208024 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | CUARTELPAMPA | 101001 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 32976/32976 | Rural | DIGEGED
0610295 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Pillcocancha-Cod. Mod. 0610295 I.E. N.° 097 Inicial |  | Inicial - Jardín | 15 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 208397 | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | PILCOCANCHA | 101005 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 097 | Rural | DIGEGED
0623926 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Patopampa - Cod. Mod. 0623926 I.E. N.° 32936 Primaria |  | Primaria | 18 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 208590 | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | PATOPAMPA | 101005 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 32936/32936 | Rural | DIGEGED
1176221 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Túpac Amaru- Cod. Mod. 1176221 I.E. N.° 351 Inicial |  | Inicial - Jardín | 10 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 208873 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | TUPAC AMARU | 101001 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 351 | Rural | DIGEGED
3015153 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Concepción- Cod. Mod. 3015153 I.E. “Virgen de la Inmaculada Concepción” Primaria |  | Primaria | 7 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 903320 | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | CONCEPCION | 101001 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCION | Rural | DIGEGED
1741180 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 309- EDUCACIÓN LAURICOCHA | LAURICOCHA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Quinuash- Cod. Mod. 1741180 I.E. N.° 843 Inicial |  | Inicial - Jardín | 7 | No |  | RECURSOS_ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal. |  |  |  | 816460 | HUANUCO | LAURICOCHA | SAN MIGUEL DE CAURI | QUINUASH | 101007 | DRE HUANUCO | UGEL LAURICOCHA | 843 | Rural | DIGEGED
0815332 | 2025 | DRE LIMA PROVINCIAS | 305-EDUCACIÓN CANTA | 12 CANTA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Acochaca-Cod.Mod.0815332 -I.E. N° 21004-1 |  | Primaria | 11 | No | 9000 | RECURSOS ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal, encontrándose en la etapa de intervención en campo con un 40% de avance. |  |  |  | 351390 | LIMA PROVINCIAS | CANTA | HUAROS | ACOCHACA / SANTA ROSA DE ACOCHACA | 150404 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 12 CANTA | 21004-1 | Rural | DIGEGED
0253450 | 2025 | DRE LIMA PROVINCIAS | 305-EDUCACIÓN CANTA | 12 CANTA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. San José- Cod.Mod. 0253450-I.E. N° 20305 |  | Primaria | 11 | No | 9000 | RECURSOS ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal, encontrándose en la etapa de intervención en campo con un 40% de avance. |  |  |  | 351494 | LIMA PROVINCIAS | CANTA | SAN BUENAVENTURA | SAN JOSE | 150406 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 12 CANTA | 20305 | Rural | DIGEGED
1076710 | 2025 | DRE LIMA PROVINCIAS | 305-EDUCACIÓN CANTA | 12 CANTA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Yangas- Cod.Mod. 107610-I.E. N° 507 |  | Inicial - Jardín | 56 | No | 9000 | RECURSOS ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal, encontrándose en la etapa de intervención en campo con un 40% de avance. |  |  |  | 351559 | LIMA PROVINCIAS | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | YANGAS | 150407 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 12 CANTA | 507 | Rural | DIGEGED
1076678 | 2025 | DRE LIMA PROVINCIAS | 305-EDUCACIÓN CANTA | 12 CANTA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. El Olivar- Cod.Mod. 1076678-I.E. N° 506-5 Niño Jesús |  | Inicial - Jardín | 68 | No | 9000 | RECURSOS ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal, encontrándose en la etapa de intervención en campo con un 40% de avance. |  |  |  | 351535 | LIMA PROVINCIAS | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | SANTA ROSA DE QUIVES | 150407 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 12 CANTA | 506-5 NIÑO JESUS | Rural | DIGEGED
0703587 | 2025 | DRE LIMA PROVINCIAS | 305-EDUCACIÓN CANTA | 12 CANTA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Trapiche- Cod.Mod. 07003587- I.E. N° 864- local anexo |  | Inicial - Cuna-jardín | 98 | No | 9000 | RECURSOS ORDINARIOS | Se contrató un proveedor para realizar el servicio de saneamiento fisico legal, encontrándose en la etapa de intervención en campo con un 40% de avance. |  |  |  | 708818 | LIMA PROVINCIAS | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | TRAPICHE | 150407 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 12 CANTA | 864 | Rural | DIGEGED
1633007 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C:P. Montivideo- Cod.Mod. 1633007 |  | Inicial - Jardín | 19 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 203781 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | MONTEVIDEO | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32715/32715/32715 | Rural | DIGEGED
1789205 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Pueblo Libre-Cod. Mod. 1789205 |  | Secundaria | 50 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 855965 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | PUEBLO LIBRE | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | PUEBLO LIBRE | Rural | DIGEGED
1541812 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C:P. Pueblos Unidos- Cod.Mod. 1541812 |  | Primaria | 21 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 627756 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | PUEBLOS UNIDOS | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | PUEBLOS UNIDOS | Rural | DIGEGED
1718063 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Santa Rita Baja-Cod.Mod. 1718063 |  | Secundaria | 77 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 800143 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | SANTA RITA BAJA | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | SANTA RITA BAJA | Rural | DIGEGED
1178508 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Panaococha-Cod.Mod. 1178508 |  | Inicial - Jardín | 31 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 206402 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | PANAOCOCHA | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 271 | Rural | DIGEGED
0296467 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Yanano-Cod.Mod. 0296467 |  | Primaria | 24 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 205515 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | YANANO | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32584 | Rural | DIGEGED
1478932 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Jillaulla- Cod.Mod. 1478932 |  | Inicial - Jardín | 29 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 206001 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | JILLAULLA | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32621/32621 | Rural | DIGEGED
1646868 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Plaza Punta-Cod.Mod. 1646868 |  | Inicial - Jardín | 10 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 729104 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | PLAZA PUNTA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 708 | Rural | DIGEGED
1576842 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Huanin-Cod.Mod.1576842 |  | Secundaria | 53 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 728581 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | HUANIN | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | HUANIN | Rural | DIGEGED
0471144 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Tipsa-Cod:Mod. 0471144 |  | Primaria | 106 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 205271 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TIPSA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32729 | Rural | DIGEGED
| 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Goyar Punta-Cod.Mod. 1175611 |  | duplicado |  | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  |  | HUANUCO |  |  |  |  | DRE HUANUCO | DRE HUÁNUCO |  |  | DIGEGED
1384502 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Tomayrica-Cod.Mod. 1384502 |  | Inicial - Jardín | 61 | si | 800 | RECURSOS DETERMINADOS | Se realizó la asignación de movilidad localpara el monitoreo a las II,EE , para la verificación de las condiciones de los predios para el inicio del proceso de Saneamiento Físico Legal. |  |  |  | 540678 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TOMAYRICA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 421 | Rural | DIGEGED
0828533 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Carancho-Cod.Mod. 0828533 |  | Primaria | 24 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicios para realizar el dignóstico de predios para el Saneamieneto Físico Legal |  |  |  | 206360 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | CARANCHO | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 33245/33245 | Rural | DIGEGED
1701200 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Leonardo Da Vinci-Cod.Mod. 1701200 |  | Secundaria | 259 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicios para realizar el dignóstico de predios para el Saneamieneto Físico Legal |  |  |  | 783657 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | MOLINO | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | LEONARDO DA VINCI | Urbana | DIGEGED
0296897 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C,.P. Huaman-Cod.Mod. 0296897 |  | Primaria | 65 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicios para realizar el dignóstico de predios para el Saneamieneto Físico Legal |  |  |  | 205129 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | HUAMAN | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32579 | Rural | DIGEGED
1175611 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Goyar Punta-Cod.Mod. 1175611 |  | Primaria |  | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 206379 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | GOYAR PUNTA | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | GOYAR PUNTA/33301/33301 | Rural | DIGEGED
1479229 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Miraflores-Cod.Mod. 1479229 |  | Inicial - Jardín | 25 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 856210 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | MIRAFLORES | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 33393 | Rural | DIGEGED
1419811 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Javier Pulgar Vidal-Cod.Mod. 1419811 |  | Secundaria | 69 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 632748 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | CHINCHAVITO | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | JAVIER PULGAR VIDAL | Rural | DIGEGED
1646918 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Tague Tague-Cod.Mod. 1646918 |  | Inicial - Jardín | 13 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 729156 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | TAGUE TAGUE | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 33234 | Rural | DIGEGED
| 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Huanin-Cod.Mod. 1576842 |  | duplicado |  | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  |  | HUANUCO |  |  |  |  | DRE HUANUCO | DRE HUÁNUCO |  |  | DIGEGED
| 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Tomayrica-Cod.Mod. 1646918 |  | duplicado |  | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  |  | HUANUCO |  |  |  |  | DRE HUANUCO | DRE HUÁNUCO |  |  | DIGEGED
1478866 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Muña-Cod.Mod. 1478866 |  | Inicial - Jardín | 18 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 205539 | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | MUÑA | 100802 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32605/32605 | Rural | DIGEGED
1178540 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Pavina-Cod.Mod. 1178540 |  | Inicial - Jardín | 14 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 206416 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | PAVINA | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 295 | Rural | DIGEGED
1478783 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Ticapampa-Cod.Mod. 1478783 |  | Inicial - Jardín | 5 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 205134 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TICAPAMPA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32580/32580 | Rural | DIGEGED
1646850 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Quinuapata-Cod.Mod. 1646850 |  | Inicial - Jardín | 8 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 729095 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | QUINUAPATA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 701 | Rural | DIGEGED
1350081 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Auragshay-Cod.Mod. 1350081 |  | Secundaria | 49 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 518682 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | AURAGSHAY | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | AURAGSHAY | Rural | DIGEGED
1478908 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Chinchaycocha-Cod.Mod. 1478908 |  | Inicial - Jardín | 26 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 205978 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | CHINCHAYCOCHA | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32618/32618 | Rural | DIGEGED
1479039 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Pucajaga-Cod.Mod. 1479039 |  | Inicial - Jardín | 17 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 206039 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | PUCAJAGA | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32817/32817/32817 | Rural | DIGEGED
1479062 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Rumichaca-Cod.Mod. 1479062 |  | Inicial - Jardín | 21 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 205313 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | RUMICHACA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32908/32908 | Rural | DIGEGED
1646900 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Taulli-Cod.Mod. 1646900 |  | Inicial - Jardín | 12 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 729142 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TAULLI / TRULLI | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32596 | Rural | DIGEGED
1478940 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Huiyan-Cod.Mod.1478940 |  | Inicial - Jardín | 15 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 206195 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | HUIYAN | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32624/32624 | Rural | DIGEGED
1479005 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Allpamarca-Cod.mod. 1479005 |  | Inicial - Jardín | 31 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 205290 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | ALLPAMARCA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 32769/32769 | Rural | DIGEGED
1190032 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Tipsa-Cod.Mod. 1190032 |  | Inicial - Jardín | 51 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 205426 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TIPSA | 100801 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 219 | Rural | DIGEGED
1178789 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Huarichaca-Cod.Mod. 1178789 |  | Inicial - Jardín | 74 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 206119 | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | HUARICHACA | 100803 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 220 | Rural | DIGEGED
1178623 | 2025 | DRE HUÁNUCO | 304-EDUCACIÓN PACHITEA | PACHITEA | SERVICIOS_EDUCATIVOS_PERTINENTES | SFL | IE | 1 | C.P. Cruz Punta-Cod.Mod. 1178623 |  | Inicial - Jardín | 17 | No | 9.1 | RECURSOS DETERMINADOS | Servicio de Aclaración de Dominio |  |  |  | 206435 | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | CRUZ PUNTA | 100804 | DRE HUANUCO | UGEL PACHITEA | 323 | Rural | DIGEGED