## Sheet1
N° | CUI | Código Local | Códigos modulares intervenidos (dividir por /) | Monto de inversión (S/) | Fase de la obra | Etapa de la obra | Avance físico (%) | Avance financiero (%) | Capacidad operativa (# de estudiantes en un turno) | Fecha de inicio de la obra (o estimada) | Fecha de culminación de obra (o estimada) | Fecha de recepción de obra (o estimada) | Fecha de entrega de obra (o estimada) | Fecha de inauguración (o estimada) | Comentarios | departamento | provincia | distrito | centro_poblado | ubigeo | dre | ugel | fuente
1 | 2428680 | 433490 |  | 4896971.01 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 0.9988 | 40 | 09/02/2023 | 06/07/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 |  | --- | PIURA | MORROPON | YAMANGO | SAN CRISTOBAL | 200410 | DRE PIURA | UGEL MORROPÓN | UGRD
2 | 2460345 | 770004 |  | 2682872.86 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 1 | 32 | 21/09/2022 | 27/03/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |  | --- | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | HUANCHACO | 130104 | GRE LA LIBERTAD | UGEL 02 - LA ESPERANZA | UGRD
3 | 2428755 | 436813 |  | 4678144.86 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 1 | 67 | 23/07/2022 | 17/02/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 |  | --- | PIURA | SULLANA | LANCONES | CASAS QUEMADAS | 200604 | DRE PIURA | UGEL SULLANA | UGRD
4 | 2428544 | 791624 |  | 2798410.62 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 0.99996 | 1 | 62 | 20/10/2022 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 |  | --- | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 130105 | GRE LA LIBERTAD | UGEL 02 - LA ESPERANZA | UGRD
5 | 2460099 | 670028 |  | 4551617 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 0.89778 | 105 | 08/07/2022 | 30/01/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |  | --- | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | JOSE LEONARDO ORTIZ | 140105 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL CHICLAYO | UGRD
6 | 2460110 | 726742 |  | 3557706 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 1 | 69 | 08/08/2022 | 24/03/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 |  | --- | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | JOSE LEONARDO ORTIZ | 140105 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL CHICLAYO | UGRD
7 | 2471091 | 737566 |  | 2616600.1 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 1 | 78 | 07/07/2022 | 18/11/2022 | 17/02/2023 | 17/02/2023 |  | --- | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | HUANCHACO | 130104 | GRE LA LIBERTAD | UGEL 02 - LA ESPERANZA | UGRD
8 | 2428649 | 507725 |  | 4737005 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 0.99793 | 66 | 26/07/2022 | 09/01/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 |  | --- | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PATAPO | LAS CANTERAS | 140117 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL CHICLAYO | UGRD
9 | 2428715 | 410587 |  | 6241693.48 | 15. OBRA CULMINADA | 15.4. OBRA TRANSFERIDA | 1 | 0.90302 | 89 | 13/08/2022 | 14/02/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 |  | --- | PIURA | PIURA | PIURA | EL MOLINO | 200101 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
10 | 2428643 | 017736 |  | 8748529.41 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.86636 | 120 | 17/05/2023 | 08/05/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 |  | --- | ANCASH | AIJA | AIJA | AIJA | 020201 | DRE ANCASH | UGEL AIJA | UGRD
11 | 2428662 | 041430 |  | 4037034.51 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 55 | 08/10/2022 | 12/07/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 |  | --- | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | LA PALMA | 022005 | DRE ANCASH | UGEL YUNGAY | UGRD
12 | 2428639 | 796971 |  | 4082389.77 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.89592 | 40 | 16/02/2023 | 08/09/2023 | 08/03/2024 | 08/03/2024 |  | --- | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | CP-16 JESUS MARIA | 200114 | DRE PIURA | UGEL TAMBOGRANDE | UGRD
13 | 2462818 | 017982 |  | 8488944 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.9601 | 120 | 06/01/2023 | 08/02/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 |  | --- | ANCASH | AIJA | HUACLLAN | HUACLLAN | 020203 | DRE ANCASH | UGEL AIJA | UGRD
14 | 2428738 | 275730 |  | 9453613.81 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.87558 | 840 | 08/11/2022 | 16/09/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |  | --- | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CHICLAYO | 140101 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL CHICLAYO | UGRD
15 | 2428521 | 770018 |  | 3237302.41 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 61 | 22/07/2022 | 18/11/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2023 |  | --- | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | HUANCHACO | 130104 | GRE LA LIBERTAD | UGEL 02 - LA ESPERANZA | UGRD
16 | 2471094 | 037268 |  | 3637076 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 86 | 06/07/2021 | 02/12/2021 | 22/02/2022 | 22/02/2022 |  | --- | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | RINCONADA | 021801 | DRE ANCASH | UGEL SANTA | UGRD
17 | 2472489 | 034217 |  | 1260504 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.75125 | 1150 | 27/10/2022 | 21/02/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 |  | --- | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MIRAMAR BAJO | 021801 | DRE ANCASH | UGEL SANTA | UGRD
18 | 2428645 | 018043 |  | 5468034.26 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.87444 | 11 | 19/05/2021 | 24/06/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |  | --- | ANCASH | AIJA | LA MERCED | MALLAKAYAN / MALLUCALLAN | 020204 | DRE ANCASH | UGEL AIJA | UGRD
19 | 2428720 | 017939 |  | 4459169.7 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 67 | 01/10/2021 | 08/03/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 |  | --- | ANCASH | AIJA | CORIS | ALMIZCLE | 020202 | DRE ANCASH | UGEL AIJA | UGRD
20 | 2460294 | 668600 |  | 2819699 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 89 | 02/07/2022 | 29/10/2022 | 10/03/2023 | 10/03/2023 |  | --- | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | HUANCHACO | 130104 | GRE LA LIBERTAD | UGEL 02 - LA ESPERANZA | UGRD
21 | 2460311 | 274801 |  | 3155903.44 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.99349 | 42 | 28/07/2022 | 30/12/2022 | 23/06/2023 | 23/06/2023 |  | --- | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | HUANCAQUITO BAJO | 131201 | GRE LA LIBERTAD | UGEL VIRÚ | UGRD
22 | 2428610 | 420794 |  | 3234857.19 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.89627 | 40 | 25/10/2022 | 05/12/2024 | 03/07/2025 | 03/07/2025 |  | --- | PIURA | AYABACA | SICCHEZ | OXAHUAY | 200209 | DRE PIURA | UGEL AYABACA | UGRD
23 | 2428718 | 413492 |  | 5279740.45 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.97179 | 144 | 11/01/2025 | 20/06/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 |  | --- | PIURA | PIURA | CATACAOS | CATACAOS | 200105 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
24 | 2458532 | 609451 |  | 2966684.57 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 77 | 23/07/2022 | 04/11/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |  | --- | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | JESUS DEL VALLE | 200114 | DRE PIURA | UGEL TAMBOGRANDE | UGRD
25 | 2428582 | 414793 |  | 6256326.88 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.99268 | 144 | 25/10/2022 | 12/07/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |  | --- | PIURA | PIURA | LA UNION | SANTA CRUZ | 200110 | DRE PIURA | UGEL LA UNIÓN | UGRD
26 | 2428603 | 279059 |  | 6005166.73 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.99667 | 377 | 02/09/2022 | 24/03/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 |  | --- | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 140106 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL CHICLAYO | UGRD
27 | 2428772 | 410634 |  | 5000596 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 59 | 09/08/2022 | 19/01/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |  | --- | PIURA | PIURA | PIURA | SANTA SARA | 200101 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
28 | 2459877 | 429493 |  | 2382661.1 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 29 | 25/05/2023 | 26/10/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 |  | --- | PIURA | PIURA | CASTILLA | SAN MARTIN KM.30 | 200104 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
29 | 2462831 | 362874 |  | 5965881.82 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.81503 | 75 | 08/05/2023 | 15/10/2024 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |  | --- | LIMA PROVINCIAS | YAUYOS | COLONIA | QUISQUE | 151011 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 13 YAUYOS | UGRD
30 | 2465262 | 438497 |  | 11775047.59 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.71306 | 680 | 27/05/2023 | 27/12/2024 | 23/05/2025 | 23/05/2025 |  | --- | PIURA | TALARA | PARIÑAS | TALARA | 200701 | DRE PIURA | UGEL TALARA | UGRD
31 | 2428412 | 022436 |  | 3357439 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.95628 | 56 | 01/10/2021 | 11/03/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 |  | --- | ANCASH | CASMA | BUENA VISTA ALTA | HACIENDA HUANCHUY | 020802 | DRE ANCASH | UGEL CASMA | UGRD
32 | 2428644 | 017883 |  | 7044903.56 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.94113 | 75 | 09/02/2023 | 30/09/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 |  | --- | ANCASH | AIJA | CORIS | CORIS | 020202 | DRE ANCASH | UGEL AIJA | UGRD
33 | 2428587 | 440891 |  | 6530741.62 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.99845 | 125 | 07/10/2021 | 26/07/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 |  | --- | PIURA | SECHURA | RINCONADA LLICUAR | LLICUAR | 200806 | DRE PIURA | UGEL SECHURA | UGRD
34 | 2428608 | 414632 |  | 4081356.57 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 75 | 01/03/2023 | 01/10/2023 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |  | --- | PIURA | PIURA | LA UNION | LA UNION | 200110 | DRE PIURA | UGEL LA UNIÓN | UGRD
35 | 2428665 | 511671 |  | 7697052 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.84865 | 180 | 05/06/2023 | 30/09/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  | --- | ANCASH | CORONGO | CORONGO | CORONGO | 020901 | DRE ANCASH | UGEL CORONGO | UGRD
36 | 2458615 | 440037 |  | 9486007.37 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 1 | 574 | 11/06/2021 | 16/12/2021 | 18/02/2022 | 18/02/2022 |  | --- | PIURA | SECHURA | SECHURA | LA BOCANA/PARACHIQUE | 200801 | DRE PIURA | UGEL SECHURA | UGRD
37 | 2462786 | 440626 |  | 4226700.1 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.99377 | 36 | 28/07/2022 | 31/12/2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |  | --- | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | CERRITOS | 200804 | DRE PIURA | UGEL SECHURA | UGRD
38 | 2428580 | 413425 |  | 8503112.81 | 15. OBRA CULMINADA | 15.3. OBRA LIQUIDADA | 1 | 0.86729 | 172 | 11/10/2021 | 19/12/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2023 |  | --- | PIURA | PIURA | CATACAOS | SAN PABLO | 200105 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
39 | 2465796 | 041821 |  | 2733528.02 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.81321 | 60 | 28/07/2022 | 15/05/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 |  | --- | ANCASH | YUNGAY | YANAMA | YANAMA | 022008 | DRE ANCASH | UGEL YUNGAY | UGRD
40 | 2465296 | 285847 |  | 5198818.9 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.68295 | 147 | 13/10/2022 | 19/08/2023 | 19/04/2024 | 19/04/2024 |  | --- | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | IMPERIAL / R. DE BURRO | 140308 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL LAMBAYEQUE | UGRD
41 | 2460450 | 413543 |  | 5442119 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.79481 | 100 | 27/08/2022 | 13/12/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 |  | --- | PIURA | PIURA | CATACAOS | CATACAOS | 200105 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
42 | 2463845 | 285324 |  | 3822690.36 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.76717 | 120 | 09/01/2024 | 04/02/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 |  | --- | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | SALITRAL | 140307 | GRE LAMBAYEQUE | UGEL LAMBAYEQUE | UGRD
43 | 2428583 | 437271 |  | 3835536.26 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.85597 | 50 | 16/08/2023 | 13/12/2023 | 10/05/2024 | 10/05/2024 |  | --- | PIURA | SULLANA | LANCONES | HUASIMAL DE LOS ENCUENTROS | 200604 | DRE PIURA | UGEL SULLANA | UGRD
44 | 2428667 | 717295 |  | 6682370 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.73856 | 42 | 27/09/2023 | 30/06/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 |  | --- | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | CAYASBAMBA | 022001 | DRE ANCASH | UGEL YUNGAY | UGRD
45 | 2459910 | 432297 |  | 4087890.2 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.83796 | 40 | 02/11/2022 | 03/10/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 |  | --- | PIURA | MORROPON | SALITRAL | SAN PEDRO | 200406 | DRE PIURA | UGEL MORROPÓN | UGRD
46 | 2428666 | 529812 |  | 4465231 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.80477 | 100 | 23/11/2022 | 04/05/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 |  | --- | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | ONGO | 022001 | DRE ANCASH | UGEL YUNGAY | UGRD
47 | 2428682 | 024124 |  | 3862168 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.77688 | 60 | 11/09/2022 | 28/02/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 |  | --- | ANCASH | HUARI | HUACACHI | LA MERCED | 021005 | DRE ANCASH | UGEL HUARI | UGRD
48 | 2460056 | 040567 |  | 7139782 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.92184 | 740 | 05/10/2023 | 21/08/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 |  | --- | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | CANCHARRUMI | 022001 | DRE ANCASH | UGEL YUNGAY | UGRD
49 | 2428695 | 037008 |  | 4421969 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.8648 | 73 | 07/09/2021 | 31/12/2022 | 25/07/2023 | 25/07/2023 |  | --- | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | SAN JUAN | 021806 | DRE ANCASH | UGEL SANTA | UGRD
50 | 2428622 | 555882 |  | 6675464.68 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.90462 | 100 | 13/04/2023 | 06/06/2024 | 13/03/2025 | 13/03/2025 |  | --- | ANCASH | AIJA | CORIS | CORIS | 020202 | DRE ANCASH | UGEL AIJA | UGRD
51 | 2458623 | 016001 |  | 4157472.77 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.93364 | 40 | 29/09/2023 | 28/02/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 |  | --- | ANCASH | HUARAZ | HUANCHAY | MAHUACANCHA | 020104 | DRE ANCASH | UGEL HUARMEY | UGRD
52 | 2460525 | 414774 |  | 4434205 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.82002 | 128 | 23/08/2022 | 31/08/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |  | --- | PIURA | PIURA | LA UNION | LA UNION | 200110 | DRE PIURA | UGEL LA UNIÓN | UGRD
53 | 2428770 | 437266 |  | 7184358.17 | 15. OBRA CULMINADA | 15.2. OBRA RECEPCIONADA | 1 | 0.84059 | 120 | 23/07/2022 | 31/01/2024 | 26/03/2024 | 26/03/2024 |  | --- | PIURA | SULLANA | LANCONES | LEONES | 200604 | DRE PIURA | UGEL SULLANA | UGRD
54 | 2428605 | 410002 |  | 6729737 | 15. OBRA CULMINADA | 15.1. OBRA CULMINADA | 1 | 0.78429 | 192 | 02/08/2023 | 24/02/2026 | 31/03/2026 | 30/04/2026 |  | --- | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | PIURA | 200115 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD
55 | 2428691 | 419899 |  | 3730703.16 | 15. OBRA CULMINADA | 15.1. OBRA CULMINADA | 1 | 0.82414 | 60 | 24/09/2024 | 18/12/2025 | 27/02/2026 | 30/04/2026 |  | --- | PIURA | AYABACA | FRIAS | SAN DIEGO | 200202 | DRE PIURA | UGEL CHULUCANAS | UGRD
56 | 2428742 | 354138 |  | 11562466.71 | 14. EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 14.1. EN EJECUCIÓN DE OBRA | 0.5078 | 0.6035 | 518 | 01/12/2025 | 29/05/2026 | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  | --- | LIMA PROVINCIAS | CAÑETE | QUILMANA | EL TIGRE | 150512 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 08 CAÑETE | UGRD
57 | 2428774 | 717422 |  | 5654012.57 | 14. EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 14.1. EN EJECUCIÓN DE OBRA | 0.9033 | 0.73005 | 60 | 02/02/2023 | 30/04/2026 | 29/06/2026 | 29/06/2026 |  | --- | ANCASH | HUARI | HUANTAR | CHUCOS | 021008 | DRE ANCASH | UGEL HUARI | UGRD
58 | 2459979 | 430608 |  | 3440091.55 | 14. EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 14.1. EN EJECUCIÓN DE OBRA | 0.9069 | 0.61639 | 75 | 20/09/2023 | 29/05/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  | --- | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 200402 | DRE PIURA | UGEL MORROPÓN | UGRD
59 | 2428546 | 531160 |  | 4329372.9 | 14. EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 14.1. EN EJECUCIÓN DE OBRA | 0.9266 | 0.68291 | 45 | 27/08/2022 | 30/04/2026 | 29/06/2026 | 29/06/2026 |  | --- | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | TANGAY BAJO MOCHICA | 021809 | DRE ANCASH | UGEL SANTA | UGRD
60 | 2460479 | 413331 |  | 10753440.7 | 14. EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 14.1. EN EJECUCIÓN DE OBRA | 0.2848 | 0.51201 | 521 | 02/01/2026 | 30/06/2026 | 28/08/2026 | 28/08/2026 |  | --- | PIURA | PIURA | CATACAOS | MONTE CASTILLO | 200105 | DRE PIURA | UGEL PIURA | UGRD