## Sheet1
n | ano | cod_local | nombre_ie | tipo_de_intervencion_mantenimiento_correctivo_confort_termic | fecha_estimada_de_entrega | monto_contractual | fase_del_proceso | etapa_del_proceso | comentario | departamento | provincia | distrito | centro_poblado | ubigeo | dre | ugel | nombre_ie_2 | area | fuente
1 | 2026 | 823658 | PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO | Acondicionamiento correctivo | 01/07/2026 | 941640 | POR ENTREGAR ZONA DE TRABAJO |  | Con problemas con la comunidad en el acto de entrega de zona de trabajo | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO | Urbana | UGM
2 | 2026 | 756239 | SEÑOR DE LOS MILAGROS II | Acondicionamiento correctivo | 25/02/2026 | 39816.06 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | SEÑOR DE LOS MILAGROS II | Urbana | UGM
3 | 2026 | 291810 | SAN ROQUE | Acondicionamiento correctivo | 20/01/2026 | 41979.24 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1243 SAN ROQUE | Urbana | UGM
4 | 2026 | 346558 | 6020 MICAELA BASTIDAS | Acondicionamiento correctivo | 05/02/2026 | 41961.34 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6020 MICAELA BASTIDAS/6020 MICAELA BASTIDAS/6020 MICAELA BASTIDAS | Urbana | UGM
5 | 2026 | 314213 | 1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43927.77 | EN EJECUCION | POR RECEPCIONAR |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | VILLA LETICIA | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO/1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO/1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO | Urbana | UGM
6 | 2026 | 315241 | 095 MEDALLA MILAGROSA | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 42768.8 | EN EJECUCION | POR RECEPCIONAR |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | MAGDALENA DEL MAR | 150120 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 095 MEDALLA MILAGROSA | Urbana | UGM
7 | 2026 | 340014 | 611 | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43999.3 | INTERACCION CON EL MERCADO | VALIDACION DE PROPUESTA DE POSTORES |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SANTA ROSA | SANTA ROSA | 150139 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 611 | Urbana | UGM
8 | 2026 | 324392 | 115-27 MI PEQUEÑO MUNDO | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43900 | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 115-27 MI PEQUEÑO MUNDO | Urbana | UGM
9 | 2026 | 333674 | 3082 PARAISO FLORIDO | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43850 | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3082 PARAISO FLORIDO | Urbana | UGM
10 | 2026 | 755895 | LAS BRISAS | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43490 | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | HUACHIPA | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | LAS BRISAS | Urbana | UGM
11 | 2026 | 647759 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43995.55 | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ANCON | ANCON | 150102 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ/NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ/NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Urbana | UGM
12 | 2026 | 780041 | EL PORTILLO | Acondicionamiento correctivo | 01/03/2026 | 43850 | EN EJECUCION | EN EJECUCION |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | EL PORTILLO | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | EL PORTILLO | Urbana | UGM
13 | 2026 | 325259 | ANTENOR ORREGO ESPINOZA | Acondicionamiento correctivo | 01/07/2026 | 150566.3 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | ANTENOR ORREGO ESPINOZA/ANTENOR ORREGO ESPINOZA/ANTENOR ORREGO ESPINOZA/ANTENOR ORREGO ESPINOZA | Urbana | UGM
14 | 2026 | 298915 | 7064 MARIA AUXILIADORA | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 115539.41 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CHORRILLOS | CHORRILLOS | 150108 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 7064 MARIA AUXILIADORA/7064 MARIA AUXILIADORA/7064 MARIA AUXILIADORA | Urbana | UGM
15 | 2026 | 295120 | 7050 NICANOR RIVERA CACERES | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 88293.75 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | BARRANCO | BARRANCO | 150104 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 7050 NICANOR RIVERA CACERES/7050 NICANOR RIVERA CACERES/7050 NICANOR RIVERA CACERES/7050 NICANOR RIVERA CACERES/7050 NICANOR RIVERA CACERES | Urbana | UGM
16 | 2026 | 695038 | 0367 VIRGEN DE LA MEDALLITA MILAGROSA | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 111033.52 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0367 VIRGEN DE LA MEDALLITA MILAGROSA | Urbana | UGM
17 | 2026 | 288351 | 1153 REPUBLICA DE CANADA | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 132032.78 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1153 REPUBLICA DE CANADA/1153 REPUBLICA DE CANADA | Urbana | UGM
18 | 2026 | 292046 | 1248 5 DE ABRIL | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 85657.74 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1248 5 DE ABRIL/1248 5 DE ABRIL | Urbana | UGM
19 | 2026 | 291891 | 1254 MARIA REICHE NEWMANN | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 93346.76 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1254 MARIA REICHE NEWMANN/1254 MARIA REICHE NEWMANN/1254 MARIA REICHE NEWMANN | Urbana | UGM
20 | 2026 | 333344 | 3034 PAULO FREIRE | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 70268.82 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3034 PAULO FREIRE | Urbana | UGM
21 | 2026 | 298878 | 7039 MANUEL SCORZA TORRES | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 87318.67 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CHORRILLOS | CHORRILLOS | 150108 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 7039 MANUEL SCORZA TORRES/7039 MANUEL SCORZA TORRES/7039 MANUEL SCORZA TORRES | Urbana | UGM
22 | 2026 | 710680 | 8190 SOL NACIENTE | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 101537.65 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 8190 SOL NACIENTE/8190 SOL NACIENTE | Urbana | UGM
23 | 2026 | 301791 | CORONEL JOSE GALVEZ | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 68319.43 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | CORONEL JOSE GALVEZ | Urbana | UGM
24 | 2026 | 778948 | DULCE AMANECER | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 53651.48 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | HORACIO ZEBALLOS | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | DULCE AMANECER | Urbana | UGM
25 | 2026 | 535417 | IESTP. MANUEL SEOANE CORRALES | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 70259.61 | COMITÉ DE SELECCIÓN CONFORMADO |  |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | DRE LIMA METROPOLITANA | MANUEL SEOANE CORRALES | Urbana | UGM
26 | 2026 | 320619 | RICARDO BENTIN | Acondicionamiento correctivo | 01/06/2026 | 125958.43 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | RICARDO BENTIN/RICARDO BENTIN/RICARDO BENTIN | Urbana | UGM
27 | 2026 | 004828 | FE Y ALEGRIA N°55 | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 01/08/2026 | 1008782.34 | POR ENTREGAR ZONA DE TRABAJO |  |  | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | YAMAKAIENTSA | 010205 | DRE AMAZONAS | UGEL IBIR-IMAZA | FE Y ALEGRIA 55 VALENTIN SALEGUI | Rural | UGM
28 | 2026 | 006530 | WEEPIU YUU KUYU | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 24/02/2026 | 537080.61 | CULMINADO | GIRADO |  | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | URAKUSA | 010401 | DRE AMAZONAS | UGEL CONDORCANQUI | WEEPIU YUU KUYU | Rural | UGM
29 | 2026 | 604335 | YUMIGKUS | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 24/02/2026 | 367500 | CULMINADO | GIRADO |  | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | YUMIGKUS | 010401 | DRE AMAZONAS | UGEL CONDORCANQUI | YUMIGKUS | Rural | UGM
30 | 2026 | 693671 | DANIEL CHAMIKIT JUWAU | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 01/09/2026 | 1454834.67 | SEGMENTACION |  |  | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | TUUTIN TUTINO | 010402 | DRE AMAZONAS | UGEL INTERCULTURAL BILINGE CENEPA | DANIEL CHAMIKIT JUWAU | Rural | UGM
31 | 2026 | 004734 | FE Y ALEGRIA N° 62 | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 01/09/2026 | 1257808.74 | SEGMENTACION |  |  | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | WACHAPEA | 010205 | DRE AMAZONAS | UGEL IBIR-IMAZA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE/FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE/FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | Rural | UGM
32 | 2026 | 004164 | 16722 | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 01/09/2026 | 1069347 | SEGMENTACION |  |  | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | NUEVO BELEN | 010205 | DRE AMAZONAS | UGEL IBIR-IMAZA | 16722 | Rural | UGM
33 | 2025 | 333532 | 2073 JOSE OLAYA BALANRA | Acondicionamiento correctivo | 24/12/2025 | 42771.68 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2073 JOSE OLAYA BALANDRA/2073 JOSE OLAYA BALANDRA | Urbana | UGM
34 | 2025 | 754725 | ANGELITOS DE SAN JUAN | Acondicionamiento correctivo | 24/12/2025 | 42004.9 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | LOS ANGELITOS DE SAN JUAN | Urbana | UGM
35 | 2025 | 315415 | 012 REPUBLICA DOMINICANA | Acondicionamiento correctivo | 18/12/2025 | 42373.38 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | MAGDALENA DEL MAR | 150120 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 012 REPUBLICA DOMINICANA | Urbana | UGM
36 | 2025 | 346624 | 6057 VIRGEN DE LOURDES | Acondicionamiento correctivo | 29/12/2025 | 42498.69 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6057 VIRGEN DE LOURDES/6057 VIRGEN DE LOURDES/6057 VIRGEN DE LOURDES | Urbana | UGM
37 | 2025 | 296539 | JORGE LINGAN | Acondicionamiento correctivo | 29/12/2025 | 42558.71 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | JORGE LINGAN | Urbana | UGM
38 | 2025 | 318230 | 6100 SANTA MARIA REYNA | Acondicionamiento correctivo | 29/12/2025 | 42760.47 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | PACHACAMAC | QUEBRADA VERDE | 150123 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6100 SANTA MARIA REYNA/6100 SANTA MARIA REYNA | Urbana | UGM
39 | 2025 | 295691 | BEATRIZ CISNEROS | Acondicionamiento correctivo | 23/12/2025 | 42743.49 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | BREÑA | BREÑA | 150105 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | BEATRIZ CISNEROS/BEATRIZ CISNEROS | Urbana | UGM
40 | 2025 | 906738 | PADRE MIGUEL MARINA | Acondicionamiento correctivo | 26/12/2025 | 42678.63 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | JICAMARCA | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | PADRE MIGUEL MARINA | Urbana | UGM
41 | 2025 | 777034 | GOTITAS DE AMOR | Acondicionamiento correctivo | 17/12/2025 | 42239.18 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | GOTITAS DE AMOR | Urbana | UGM
42 | 2025 | 288563 | SAN BARTOLOME | Acondicionamiento correctivo | 16/12/2025 | 17250 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | SAN BARTOLOME/SAN BARTOLOME | Urbana | UGM
43 | 2025 | 686312 | JESUSITO | Acondicionamiento correctivo | 16/12/2026 | 21784.56 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | JESUSITO | Urbana | UGM
44 | 2025 | 321765 | 6013 VIRGEN INMACULADA DEL ROSARIO | Acondicionamiento correctivo | 22/12/2025 | 42430.25 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN BARTOLO | SAN BARTOLO | 150129 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6013 VIRGEN INMACULADA DEL ROSARIO | Urbana | UGM
45 | 2025 | 346775 | 7106 VILLA LIMATAMBO | Acondicionamiento correctivo | 30/12/2025 | 405000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7106 VILLA LIMATAMBO/7106 VILLA LIMATAMBO | Urbana | UGM
46 | 2025 | 300739 | 6088 ROSA DE SANTA MARÍA | Acondicionamiento correctivo | 29/12/2025 | 80000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CIENEGUILLA | CIENEGUILLA | 150109 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 6088/6088 | Urbana | UGM
47 | 2025 | 778972 | CASITAS DEL SABER | Acondicionamiento correctivo | 18/12/2025 | 41800 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | JICAMARCA | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | CASITA DEL SABER | Urbana | UGM
48 | 2025 | 346252 | 524 | Acondicionamiento correctivo | 22/12/2025 | 42597.63 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 524 | Urbana | UGM
49 | 2025 | 333278 | 3024 JOSE ANTONIO ENCINAS | Acondicionamiento correctivo | 22/12/2025 | 42550.67 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3024 JOSE ANTONIO ENCINAS/3024 JOSE ANTONIO ENCINAS/3024 JOSE ANTONIO ENCINAS | Urbana | UGM
50 | 2025 | 301748 | 3047 REPUBLICA DE CANADA | Acondicionamiento correctivo | 31/12/2025 | 42782.34 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 3047 REPUBLICA DE CANADA/3047 REPUBLICA DE CANADA | Urbana | UGM
51 | 2025 | 318942 | 607 | Acondicionamiento correctivo | 22/12/2025 | 42784.1 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 607 | Urbana | UGM
52 | 2025 | 763428 | NIÑOS DEL FUTURO | Acondicionamiento correctivo | 30/12/2025 | 90000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA PROVINCIAS | BARRANCA | BARRANCA | LA ENSENADA | 150201 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 16 BARRANCA | NIÑOS DEL FUTURO/NIÑOS DEL FUTURO | Urbana | UGM
53 | 2025 | 346228 | 516 | Acondicionamiento correctivo | 25/11/2025 | 97000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 516 | Urbana | UGM
54 | 2025 | 743845 | VILLA DE LOURDES | Acondicionamiento correctivo | 19/12/2025 | 191994.3 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | VILLA DE LOURDES | Urbana | UGM
55 | 2025 | 324617 | 131 MONITOR HUÁSCAR | Acondicionamiento correctivo | 22/12/2025 | 95902.19 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | HUASCAR | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0131 MONITOR HUASCAR/0131 MONITOR HUASCAR | Urbana | UGM
56 | 2025 | 296474 | 875 | Acondicionamiento correctivo | 17/12/2025 | 80000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CARABAYLLO | NUEVA JERUSALEN | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 875 | Urbana | UGM
57 | 2025 | 325198 | 1178 JAVIER HERAUD | Acondicionamiento correctivo | 17/12/2025 | 338000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1178 JAVIER HERAUD/1178 JAVIER HERAUD | Urbana | UGM
58 | 2025 | 314944 | 665 SANTO DOMINGO DE HUARANGAL | Acondicionamiento correctivo | 22/12/2025 | 78200 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIN | LURIN | 150119 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 665 SANTO DOMINGO DE HUARANGAL/665 SANTO DOMINGO DE HUARANGAL | Urbana | UGM
59 | 2025 | 323873 | 0061 LAS VIOLETAS | Acondicionamiento correctivo | 25/11/2025 | 50000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0061 LAS VIOLETAS | Urbana | UGM
60 | 2025 | 313831 | 018 VIRGEN DE FÁTIMA | Acondicionamiento correctivo | 26/11/2025 | 101367.2 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | LURIGANCHO | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 018 VIRGEN DE FATIMA | Urbana | UGM
61 | 2025 | 325184 | 1173 JULIO CESAR TELLO | Acondicionamiento correctivo | 28/11/2025 | 120000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO | Urbana | UGM
62 | 2025 | 298741 | 7066 ANDRES A. CACERES, | Acondicionamiento correctivo | 17/12/2025 | 62000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CHORRILLOS | CHORRILLOS | 150108 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 7066 ANDRES AVELINO CACERES/7066 ANDRES AVELINO CACERES/7066 ANDRES AVELINO CACERES | Urbana | UGM
63 | 2025 | 298920 | 7075 JUAN PABLO II | Acondicionamiento correctivo | 25/11/2025 | 60360 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CHORRILLOS | CHORRILLOS | 150108 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 7075 JUAN PABLO II/7075 JUAN PABLO II/7075 JUAN PABLO II/7075 JUAN PABLO II/7075 JUAN PABLO II | Urbana | UGM
64 | 2025 | 329827 | 7079 RAMIRO PRIALE PRIALE | Acondicionamiento correctivo | 03/12/2025 | 78200 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7079 RAMIRO PRIALE PRIALE/7079 RAMIRO PRIALE PRIALE | Urbana | UGM
65 | 2025 | 523909 | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LURÍN | Acondicionamiento correctivo | 03/12/2025 | 280000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIN | LURIN | 150119 | DRE LIMA METROPOLITANA | DRE LIMA METROPOLITANA | LURIN | Urbana | UGM
66 | 2025 | 682328 | LUIS NEGREIROS VEGA | Acondicionamiento correctivo | 30/12/2025 | 168000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | DRE LIMA METROPOLITANA | LUIS NEGREIROS VEGA | Urbana | UGM
67 | 2025 | 346935 | SAN FRANCISCO DE ASÍS | Acondicionamiento correctivo | 04/12/2025 | 300000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | DRE LIMA METROPOLITANA | SAN FRANCISCO DE ASIS | Urbana | UGM
68 | 2025 | 346940 | VILLA MARÍA | Acondicionamiento correctivo | 12/12/2025 | 323987.24 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | DRE LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA | Urbana | UGM
69 | 2025 | 301654 | 2040 REPUBLICA DE CUBA /2078 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Acondicionamiento correctivo | 21/11/2025 | 42262.77 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 2040 REPUBLICA DE CUBA/2040 REPUBLICA DE CUBA/2040 REPUBLICA DE CUBA | Urbana | UGM
70 | 2025 | 655221 | LAS GARDENIAS | Acondicionamiento correctivo | 24/12/2026 | 42784.75 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | SAN JUAN DE PARIACHI | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | LAS GARDENIAS | Urbana | UGM
71 | 2025 | 640215 | LUCERITOS DE PACHACAMILLA | Acondicionamiento correctivo | 26/12/2025 | 41654.72 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | LUCERITOS DE PACHACAMILLA | Urbana | UGM
72 | 2025 | 332976 | 2010 ALBERT EINSTEIN | Acondicionamiento correctivo | 23/12/2025 | 42500 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2010 ALBERT EINSTEIN/2010 ALBERT EINSTEIN | Urbana | UGM
73 | 2025 | 332778 | 0342 MARIA Y JESUS | Acondicionamiento correctivo | 29/12/2025 | 42778.83 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0342 MARIA Y JESUS | Urbana | UGM
74 | 2025 | 755659 | SEÑOR DE LOS MILAGROS III | Acondicionamiento correctivo | 16/12/2025 | 39105.67 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | COMAS | CARMEN ALTO | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | SEÑOR DE LOS MILAGROS III | Urbana | UGM
75 | 2025 | 320544 | 391-1 FLOR DE AMANCAES | Acondicionamiento correctivo | 23/12/2025 | 42500 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 391-1 FLOR DE AMANCAES | Urbana | UGM
76 | 2025 | 292466 | 032 RAUL PORRAS BARRENECHEA | Acondicionamiento correctivo | 15/12/2025 | 42560.87 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA/0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA | Urbana | UGM
77 | 2025 | 776671 | MI PEQUEÑO MUNDO III | Acondicionamiento correctivo | 21/11/2025 | 357500 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | MI PEQUEÑO MUNDO III | Urbana | UGM
78 | 2025 | 340170 | 6047 JOSE MARIA ARGUEDAS | Acondicionamiento correctivo | 12/11/2025 | 515000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | SANTIAGO DE SURCO | 150140 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 6047 JOSE MARIA ARGUEDAS/6047 JOSE MARIA ARGUEDAS/6047 JOSE MARIA ARGUEDAS/6047 JOSE MARIA ARGUEDAS | Urbana | UGM
79 | 2025 | 346916 | MEDALLA MILAGROSA | Acondicionamiento correctivo | 11/11/2025 | 289837 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | MEDALLA MILAGROSA/MEDALLA MILAGROSA | Urbana | UGM
80 | 2025 | 333377 | 3037 GRAN AMAUTA | Acondicionamiento correctivo | 27/10/2025 | 156000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3037 GRAN AMAUTA/3037 GRAN AMAUTA/3037 GRAN AMAUTA/3037 GRAN AMAUTA | Urbana | UGM
81 | 2025 | 329846 | 7087 EL NAZARENO | Acondicionamiento correctivo | 15/10/2025 | 77001.9 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7087 EL NAZARENO/7087 EL NAZARENO | Urbana | UGM
82 | 2025 | 323750 | 0015 LAS AZUCENAS | Acondicionamiento correctivo | 19/11/2025 | 78379.28 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0015 LAS AZUCENAS | Urbana | UGM
83 | 2025 | 308764 | 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA | Acondicionamiento correctivo | 10/11/2025 | 90000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA/1030 REPUBLICA DE BOLIVIA | Urbana | UGM
84 | 2025 | 314029 | 124 AUGUSTO SALAZAR BONDY | Acondicionamiento correctivo | 13/11/2025 | 125920 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LURIGANCHO | LURIGANCHO | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 124 AUGUSTO SALAZAR BONDY | Urbana | UGM
85 | 2025 | 298883 | 7042 SANTA TERESA DE VILLA | Acondicionamiento correctivo | 11/11/2025 | 72000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CHORRILLOS | CHORRILLOS | 150108 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 7042 SANTA TERESA DE VILLA/7042 SANTA TERESA DE VILLA/7042 SANTA TERESA DE VILLA | Urbana | UGM
86 | 2025 | 682291 | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HUAYCÁN | Acondicionamiento correctivo | 12/11/2025 | 220000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | DRE LIMA METROPOLITANA | HUAYCAN | Urbana | UGM
87 | 2025 | 823583 | LA FLORIDA | Acondicionamiento correctivo | 19/11/2025 | 87000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | LA FLORIDA | Urbana | UGM
88 | 2025 | 288129 | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | Acondicionamiento correctivo | 14/10/2025 | 178984 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO/103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO/103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | Urbana | UGM
89 | 2025 | 755678 | GOTITAS DEL SABER | Acondicionamiento correctivo | 15/10/2025 | 157500 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | GOTITAS DEL SABER | Urbana | UGM
90 | 2025 | 310880 | 2006 | Acondicionamiento correctivo | 07/05/2025 | 39999.92 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2006 | Urbana | UGM
91 | 2025 | 435272 | 15027 | Acondicionamiento correctivo | 18/06/2025 | 42555.05 | CULMINADO | GIRADO |  | PIURA | SULLANA | SULLANA | SULLANA | 200601 | DRE PIURA | UGEL SULLANA | 15027 AMAUTA/15027 AMAUTA/15027 AMAUTA | Urbana | UGM
92 | 2025 | 308759 | 020 MADRE TERESA DE CALCUTA | Acondicionamiento correctivo | 24/03/2025 | 40800.34 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 020 MADRE TERESA DE CALCUTA/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/020 MADRE TERESA DE CALCUTA/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | Urbana | UGM
93 | 2025 | 288308 | 1146 REPUBLICA DE PARAGUAY | Acondicionamiento correctivo | 26/05/2025 | 42622.73 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY/1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY/1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | Urbana | UGM
94 | 2025 | 338836 | 1211 JOSE MARIA ARGUEDAS | Acondicionamiento correctivo | 12/05/2025 | 42501.65 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SANTA ANITA | SANTA ANITA | 150137 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1211 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO/1211 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | Urbana | UGM
95 | 2025 | 324575 | 125 RICARDO PALMA | Acondicionamiento correctivo | 29/03/2025 | 40903.04 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 125 RICARDO PALMA/125 RICARDO PALMA | Urbana | UGM
96 | 2025 | 296836 | 3057 SANTA ROSA DE CARABAYLLO | Acondicionamiento correctivo | 08/05/2025 | 40999.87 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | CARABAYLLO | EL PROGRESO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 3057/3057/3057 SANTA ROSA DE CARABAYLLO | Urbana | UGM
97 | 2025 | 319300 | 5172 HIJOS DE LUYA | Acondicionamiento correctivo | 06/06/2025 | 42492.02 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 5172 HIJOS DE LUYA/5172 HIJOS DE LUYA | Urbana | UGM
98 | 2025 | 316679 | FEDERICO VILLAREAL | Acondicionamiento correctivo | 08/05/2025 | 42505.64 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | MIRAFLORES | LOS JAZMINES | 150122 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | FEDERICO VILLARREAL/FEDERICO VILLARREAL/FEDERICO VILLARREAL | Urbana | UGM
99 | 2025 | 777656 | JOYITAS DE MARÍA I | Acondicionamiento correctivo | 12/11/2025 | 42694.48 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | JOYITAS DE MARIA - I | Urbana | UGM
100 | 2025 | 325080 | LOS PINOS | Acondicionamiento correctivo | 23/05/2025 | 42456.6 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | LOS PINOS/LOS PINOS | Urbana | UGM
101 | 2025 | 346884 | TUPAC AMARU | Acondicionamiento correctivo | 03/06/2025 | 40900 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | TUPAC AMARU/TUPAC AMARU | Urbana | UGM
102 | 2025 | 338662 | 65 | Acondicionamiento correctivo | 17/11/2025 | 42145.66 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | SANTA ANITA | SANTA ANITA | 150137 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 065 | Urbana | UGM
103 | 2025 | 343512 | 517 MIS PEQUEÑITOS ANGELITOS | Acondicionamiento correctivo | 01/10/2025 | 42688.69 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA METROPOLITANA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 517 MIS PEQUEÑITOS ANGELITOS | Urbana | UGM
104 | 2025 | 004098 | 16714 SUWIKAI TSAKIM MIYAN | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 15/12/2025 | 1110615.2 | CULMINADO | GIRADO |  | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | PAANTAM | 010205 | DRE AMAZONAS | UGEL IBIR-IMAZA | 16714 SUWIKAI TSAKIM MIYAN/16714 SUWIKAI TSAKIM MIYAN | Rural | UGM
105 | 2025 | 612104 | RVDO. GARCIA RENDUELES | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 17/12/2025 | 1260500 | CULMINADO | GIRADO |  | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | CANDUNGOS | 010403 | DRE AMAZONAS | UGEL INTERCULTURAL BILINGE RIO SANTIAGO | RVDO. MANUEL GARCIA RENDUELES | Rural | UGM
106 | 2025 | 004786 | TEETS TSEJE | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 30/12/2025 | 1049082.86 | CULMINADO | GIRADO |  | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | UMUKAI | 010205 | DRE AMAZONAS | UGEL IBIR-IMAZA | TEETS TSEJE | Rural | UGM
107 | 2025 | 006525 | CIRO ALEGRIA | Acondicionamiento de residencia estudiantil | 28/12/2025 | 1050000 | CULMINADO | GIRADO |  | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | CIRO ALEGRIA | 010401 | DRE AMAZONAS | UGEL CONDORCANQUI | CIRO ALEGRIA | Rural | UGM
108 | 2025 | 168495 | 501335 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 01/10/2025 | 185000 | CULMINADO | GIRADO |  | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | CCOYA | 081204 | DRE CUSCO | UGEL QUISPICANCHI | 501335 | Rural | UGM
109 | 2025 | 172845 | 36315 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 22/08/2025 | 190000 | CULMINADO | GIRADO |  | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | CCOLPAPAMPA | 090103 | DRE HUANCAVELICA | UGEL HUANCAVELICA | 36315 | Rural | UGM
110 | 2025 | 176594 | 36749 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 22/08/2025 | 114000 | CULMINADO | GIRADO |  | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | SANTA CRUZ PACCHO | 090206 | DRE HUANCAVELICA | UGEL ACOBAMBA | 36749 | Rural | UGM
111 | 2025 | 249265 | 30089 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 22/10/2025 | 210000 | CULMINADO | GIRADO |  | JUNIN | CHUPACA | SAN JUAN DE JARPA | MISQUIPATA | 120907 | DRE JUNIN | UGEL CHUPACA | 30089 | Rural | UGM
112 | 2025 | 363637 | 20733 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Acondicionamiento y Confort Térmico | 10/09/2025 | 169000 | CULMINADO | GIRADO |  | LIMA PROVINCIAS | YAUYOS | TANTA | TANTA | 151028 | DRE LIMA PROVINCIAS | UGEL 15 HUAROCHIRÍ | 20733 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Rural | UGM
113 | 2025 | 169490 | 50546 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 12/09/2025 | 180864.2 | CULMINADO | GIRADO |  | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | MALLMA | 081210 | DRE CUSCO | UGEL QUISPICANCHI | 50546 | Rural | UGM
114 | 2025 | 452582 | 70301 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 05/09/2025 | 239000 | CULMINADO | GIRADO |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | CATARI PATACOLLO | 210407 | DRE PUNO | UGEL CHUCUITO | 70301 | Rural | UGM
115 | 2025 | 448043 | 72044 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 02/12/2025 | 235127.09 | CULMINADO | GIRADO |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | PACUHUTA | 210211 | DRE PUNO | UGEL AZÁNGARO | 72044 | Rural | UGM
116 | 2025 | 457240 | 364 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/12/2025 | 178000 | CULMINADO | GIRADO |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | PIAS HUAYTA | 210701 | DRE PUNO | UGEL LAMPA | 364 | Rural | UGM
117 | 2025 | 454524 | 267 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 15/07/2025 | 138832 | CULMINADO | GIRADO |  | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | SANTA ROSA | 210504 | DRE PUNO | UGEL EL COLLAO | 267 | Rural | UGM
118 | 2025 | 464844 | 70555 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 24/07/2025 | 185520 | CULMINADO | GIRADO |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | SILLANI | 211102 | DRE PUNO | UGEL SAN ROMÁN | 939/70555 | Rural | UGM
119 | 2025 | 602968 | 621 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 25/07/2025 | 134401.81 | CULMINADO | GIRADO |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | PACASTITI | 210204 | DRE PUNO | UGEL AZÁNGARO | 621 | Rural | UGM
120 | 2025 | 493709 | 417 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 12/12/2025 | 208000 | CULMINADO | GIRADO |  | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | TUPAC AMARU | 250107 | DRE UCAYALI | UGEL CORONEL PORTILLO | 417 | Rural | UGM
121 | 2025 | 082675 | 38795 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 17/11/2025 | 158680.3 | CULMINADO | GIRADO |  | AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | IRAN | 050510 | DRE AYACUCHO | UGEL LA MAR | 38795 | Rural | UGM
122 | 2026 | 168438 | 50557 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 01/08/2026 | 262139.6 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | HACHACALLA | 081204 | DRE CUSCO | UGEL QUISPICANCHI | 1185/50557 | Rural | UGM
123 | 2026 | 443738 | 70068 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 01/07/2026 | 280511.48 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | PUNO | COATA | COLLANA LOJERA | 210107 | DRE PUNO | UGEL PUNO | 70068 | Rural | UGM
124 | 2026 | 450724 | 70213 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 01/06/2026 | 188708.07 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | SUANCATA CENTRAL | 210401 | DRE PUNO | UGEL CHUCUITO | 70213 | Rural | UGM
125 | 2026 | 454996 | 72262 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 01/08/2026 | 387482.32 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | PAMPA AMARU | 210601 | DRE PUNO | UGEL HUANCAN | 72262 | Rural | UGM
126 | 2026 | 460544 | 70500 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 01/07/2026 | 247740.58 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | MELGAR | ORURILLO | PATABAMBA | 210807 | DRE PUNO | UGEL MELGAR | 70500 | Rural | UGM
127 | 2026 | 157656 | 56341 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/07/2026 | 195215.03 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | UCHUCCARCCO BAJO | 080703 | DRE CUSCO | UGEL CHUMBIVILCAS | 56341 | Rural | UGM
128 | 2026 | 158533 | 56446 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/07/2026 | 189406.38 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | HUANSO TOCSA | 080707 | DRE CUSCO | UGEL CHUMBIVILCAS | 56446 | Rural | UGM
129 | 2026 | 447703 | 361 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/07/2026 | 254422.81 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | AZANGARO | SAMAN | MUNI GRANDE | 210210 | DRE PUNO | UGEL AZÁNGARO | 361 | Rural | UGM
130 | 2026 | 447393 | 72698 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/07/2026 | 216643.7 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | EZEQUIEL URVIOLA Y RIVERO DE QUILCA | 210208 | DRE PUNO | UGEL AZÁNGARO | 72698 | Rural | UGM
131 | 2026 | 448076 | 72088 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/07/2026 | 238549.99 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | TUMUYO | 210204 | DRE PUNO | UGEL AZÁNGARO | 661/72088 | Rural | UGM
132 | 2026 | 452544 | 70280 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 20/07/2026 | 247213.29 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | PAVITA | 210407 | DRE PUNO | UGEL CHUCUITO | 70280 | Rural | UGM
133 | 2026 | 166156 | 240 CLORINDA MATTO DE TURNER - 50441 SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO | Acondicionamiento y Confort Térmico | 04/08/2026 | 298423.71 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | UMANA | 081101 | DRE CUSCO | UGEL PAUCARTAMBO | 240 CLORINDA MATTO DE TURNER | Rural | UGM
134 | 2026 | 167207 | 733 - 50424 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 19/08/2026 | 276427.39 | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCADO |  | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | SONCCO | 081104 | DRE CUSCO | UGEL PAUCARTAMBO | 50424/733/50424 | Rural | UGM
135 | 2026 | 633917 | 680 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 03/09/2026 | 167814.19 | ELABORACION DEL EXPEDIENTE | CIERRE DEL EXPEDIENTE |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | YOROHOCO | 210403 | DRE PUNO | UGEL CHUCUITO | 680 | Rural | UGM
136 | 2026 | 462656 | 72135 | Acondicionamiento y Confort Térmico | 03/09/2026 | 202489.29 | ELABORACION DEL EXPEDIENTE | CIERRE DEL EXPEDIENTE |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | AYRAMPUNI | 211003 | DRE PUNO | UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 72135 | Rural | UGM