## Sheet1
n | cod_mod | departamento | distrito | nombre_ie | tipo_de_mantenimiento | monto_de_la_intervencion_2025 | avance | estado_proyecto | fecha_de_inicio | fecha_de_culminacion | cod_local | departamento_2 | distrito_2 | centro_poblado | ubigeo | dre | ugel | nombre_ie_2 | area | fuente
1 | 0743138 | LIMA | INDEPENDENCIA | 0390-5 INDEPENDENCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93904.5 | 1 | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 305789 | LIMA METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 150112 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | INDEPENDENCIA/INDEPENDENCIA/INDEPENDENCIA/INDEPENDENCIA/INDEPENDENCIA | Urbana | FONCODES
2 | 0524199 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0037 SANTA ROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85598.45 | 1 | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 323793 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0037 SANTA ROSA | Urbana | FONCODES
3 | 0777110 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 170 SANTA ROSA DEL SAUCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90809.38 | 1 | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 324943 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 170 SANTA ROSA DEL SAUCE/170 SANTA ROSA DEL SAUCE/170 SANTA ROSA DEL SAUCE | Urbana | FONCODES
4 | 0339523 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1173 JULIO CESAR TELLO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 98217.14 | 1 | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 325184 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO/1173 JULIO CESAR TELLO | Urbana | FONCODES
5 | 0537878 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0043 JUAN PABLO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84986.16 | 1 | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 323830 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0043 JUAN PABLO II | Urbana | FONCODES
6 | 0762658 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0168 AMISTAD PERU JAPON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90742.86 | 1 | TERMINADO | 24/02/2025 | 22/04/2025 | 324924 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | PILOTO MADRE TERESA DE CALCUTA/PILOTO MADRE TERESA DE CALCUTA/168 AMISTAD PERU JAPON/168 AMISTAD PERU JAPON | Urbana | FONCODES
7 | 0510529 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 035 ISABEL FLORES DE OLIVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82901.72 | 1 | TERMINADO | 24/02/2025 | 22/04/2025 | 323774 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 035 ISABEL FLORES DE OLIVA | Urbana | FONCODES
8 | 0846196 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 115-16 VIRGEN DEL CARMEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82201.27 | 1 | TERMINADO | 24/02/2025 | 22/04/2025 | 324306 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 115-16 VIRGEN DEL CARMEN | Urbana | FONCODES
9 | 1578871 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0087 JOSE MARIA ARGUEDAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91297 | 1 | TERMINADO | 24/02/2025 | 22/04/2025 | 324453 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0087 JOSE MARIA ARGUEDAS/0087 JOSE MARIA ARGUEDAS/0087 JOSE MARIA ARGUEDAS | Urbana | FONCODES
10 | 1537745 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0092 ALFRED NOBEL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90552.03 | 1 | TERMINADO | 24/02/2025 | 22/04/2025 | 324491 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0092 ALFRED NOBEL/0092 ALFRED NOBEL/0092 ALFRED NOBEL | Urbana | FONCODES
11 | 1392539 | LIMA | RIMAC | 3015 LOS ANGELES DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96342.86 | 1 | TERMINADO | 03/03/2025 | 19/04/2025 | 320780 | LIMA METROPOLITANA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3015 LOS ANGELES DE JESUS/3015 LOS ANGELES DE JESUS/3015 LOS ANGELES DE JESUS | Urbana | FONCODES
12 | 1070473 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0115 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81768.03 | 1 | TERMINADO | 03/03/2025 | 19/04/2025 | 325462 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0115-26 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | Urbana | FONCODES
13 | 0335000 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0045 SAN ANTONIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97574.64 | 1 | TERMINADO | 03/03/2025 | 19/04/2025 | 324410 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0045 SAN ANTONIO/0045 SAN ANTONIO | Urbana | FONCODES
14 | 1070432 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0115 25 CUNA DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88559.93 | 1 | TERMINADO | 03/03/2025 | 19/04/2025 | 324387 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0115 25 CUNA DE JESUS | Urbana | FONCODES
15 | 1769959 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0158 SANTA MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95684.28 | 1 | TERMINADO | 03/03/2025 | 19/04/2025 | 324839 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0158 SANTA MARIA/0158 SANTA MARIA/0158 SANTA MARIA | Urbana | FONCODES
16 | 0691683 | LIMA | ATE | 154 LOS CLAVELES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85758.73 | 1 | TERMINADO | 04/03/2025 | 12/06/2025 | 292485 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 154 LOS CLAVELES | Urbana | FONCODES
17 | 0607374 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0079 CUNA JARDIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96487.01 | 1 | TERMINADO | 04/03/2025 | 12/06/2025 | 323934 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0079 CUNA JARDIN | Urbana | FONCODES
18 | 0665778 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 104 SANTA MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89906.38 | 1 | TERMINADO | 04/03/2025 | 12/06/2025 | 324071 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0104 | Urbana | FONCODES
19 | 0762310 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 111 SANTA ROSA DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82578.84 | 100.00% | TERMINADO | 04/03/2025 | 12/06/2025 | 324127 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0111 | Urbana | FONCODES
20 | 1748946 | LIMA | SANTA ANITA | 123 LOS ARBOLES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99385.03 | 100.00% | TERMINADO | 04/03/2025 | 12/06/2025 | 338742 | LIMA METROPOLITANA | SANTA ANITA | SANTA ANITA | 150137 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 123 LOS ARBOLES/123 LOS ARBOLES | Urbana | FONCODES
21 | 0607432 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0136 SANTA ROSA MILAGROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88949.95 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 30/06/2025 | 324655 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 136 SANTA ROSA MILAGROSA/136 SANTA ROSA MILAGROSA/136 SANTA ROSA MILAGROSA | Urbana | FONCODES
22 | 0632299 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 144 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88701.81 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 30/06/2025 | 324716 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 144/0144 | Urbana | FONCODES
23 | 0647693 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 92 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86164.54 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 30/06/2025 | 323991 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0092 | Urbana | FONCODES
24 | 1261379 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 117 SIGNOS DE FE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 78917.8 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 30/06/2025 | 325508 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 117 SIGNOS DE FE/117 SIGNOS DE FE/117 SIGNOS DE FE | Urbana | FONCODES
25 | 1503101 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 116 ABRAHAM VALDELOMAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 77791.6 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 30/06/2025 | 324542 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 116 ABRAHAM VALDELOMAR/116 ABRAHAM VALDELOMAR/116 ABRAHAM VALDELOMAR | Urbana | FONCODES
26 | 0328153 | LIMA | ATE | 6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90435.96 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 292678 | LIMA METROPOLITANA | ATE | SALAMANCA DE MONTERRICO | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA/6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA/6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA/6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA/6039 FERNANDO CARBAJAL SEGURA | Urbana | FONCODES
27 | 0317255 | LIMA | ATE | 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82883.55 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 292466 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA/0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA | Urbana | FONCODES
28 | 0317560 | LIMA | ATE | 500 EL BOSQUE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 76024.03 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 291730 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 500 EL BOSQUE | Urbana | FONCODES
29 | 0318923 | LIMA | ATE | 1136 JOHN F. KENNEDY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87779.64 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 292070 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1136 JOHN F. KENNEDY/1136 JOHN F. KENNEDY/1136 JOHN F. KENNEDY/1136 JOHN F. KENNEDY | Urbana | FONCODES
30 | 0317495 | LIMA | ATE | 0074 FERNANDO BELAUNDE TERRY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 71779.79 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 291768 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 0074 FERNANDO BELAUNDE TERRY/0074 FERNANDO BELAUNDE TERRY | Urbana | FONCODES
31 | 0765099 | LIMA | ATE | 1252 SANTA ISABEL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92899.11 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 291565 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1252 SANTA ISABEL/1252 SANTA ISABEL | Urbana | FONCODES
32 | 1045319 | LIMA | ATE | 1283 OKINAWA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91466.21 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 292065 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1283 OKINAWA/1283 OKINAWA | Urbana | FONCODES
33 | 0705111 | LIMA | ATE | 167 LAS PIEDRITAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 83469.46 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 291872 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 167 | Urbana | FONCODES
34 | 1044718 | LIMA | ATE | 208 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 77772.31 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 292659 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 208 | Urbana | FONCODES
35 | 0743534 | LIMA | ATE | 171 VIRGEN DEL CARMEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79899.76 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 291971 | LIMA METROPOLITANA | ATE | VITARTE | 150103 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 171 VIRGEN DEL CARMEN | Urbana | FONCODES
36 | 0694216 | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7100 REPUBLICA ALEMANA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80903.41 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 25/04/2025 | 329865 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7100 REPUBLICA ALEMANA/7100 REPUBLICA ALEMANA/7100 REPUBLICA ALEMANA | Urbana | FONCODES
37 | 0728485 | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7211 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 67787.13 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 25/04/2025 | 329926 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7211 | Urbana | FONCODES
38 | 0322958 | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7060 ANDRES AVELINO CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80208.29 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 25/04/2025 | 329733 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7060 ANDRES AVELINO CACERES/7060 ANDRES AVELINO CACERES | Urbana | FONCODES
39 | 0694208 | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7099 HECTOR PRETELL CARBONELL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 66731.63 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 25/04/2025 | 329851 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7099 HECTOR PRETELL/7099 HECTOR PRETELL CARBONELL/7099 HECTOR PRETELL CARBONELL | Urbana | FONCODES
40 | 0728469 | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7209 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 69419.57 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 25/04/2025 | 329907 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 150133 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7209/7209 | Urbana | FONCODES
41 | 0762088 | LIMA | LURIN | 657 EMILIA BARCIA BONIFATTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79055.79 | 100.00% | TERMINADO | 20/03/2025 | 31/05/2025 | 314915 | LIMA METROPOLITANA | LURIN | LURIN | 150119 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 657 EMILIA BARCIA BONIFATTI | Urbana | FONCODES
42 | 0868893 | LIMA | PACHACAMAC | 667 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103561.62 | 100.00% | TERMINADO | 20/03/2025 | 31/05/2025 | 318131 | LIMA METROPOLITANA | PACHACAMAC | HUERTOS DE MANCHAY | 150123 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 667 | Urbana | FONCODES
43 | 0868927 | LIMA | PACHACAMAC | 668 ROXANITA CASTRO WITTING | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95681.89 | 100.00% | TERMINADO | 20/03/2025 | 31/05/2025 | 318145 | LIMA METROPOLITANA | PACHACAMAC | HUERTOS DE MANCHAY | 150123 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7263 ROXANITA CASTRO WITTING/668 ROXANITA CASTRO WITTING | Urbana | FONCODES
44 | 0742098 | LIMA | PACHACAMAC | 656 MI PEQUEÑO MUNDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94785.33 | 100.00% | TERMINADO | 20/03/2025 | 31/05/2025 | 318273 | LIMA METROPOLITANA | PACHACAMAC | PACHACAMAC | 150123 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7259 VICTOR R. HAYA DE LA TORRE/7259 VICTOR R. HAYA DE LA TORRE/656 MI PEQUEÑO MUNDO | Urbana | FONCODES
45 | 0607408 | LIMA | PUCUSANA | 550 REPUBLICA DEL JAPON | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101961.22 | 100.00% | TERMINADO | 20/03/2025 | 31/05/2025 | 686703 | LIMA METROPOLITANA | PUCUSANA | PUCUSANA | 150124 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 550 REPUBLICA DEL JAPON | Urbana | FONCODES
46 | 0732453 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 106307.38 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/04/2025 | 319258 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE/5167 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | Urbana | FONCODES
47 | 0704239 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 585 BELLA AURORA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95265.56 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/04/2025 | 318763 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 585 BELLA AURORA | Urbana | FONCODES
48 | 0732412 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 590 ESTRELLITA LUMINOSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96148.69 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/04/2025 | 318819 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 590 ESTRELLITA LUMINOSA | Urbana | FONCODES
49 | 0494856 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 331 DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 75425.86 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/04/2025 | 319423 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 331 DIVINO NIÑO JESUS | Urbana | FONCODES
50 | 1670199 | LIMA | PUENTE PIEDRA | JARDINES DE COPACABANA I | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84041.75 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/04/2025 | 754773 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | JARDINES DE COPACABANA I | Urbana | FONCODES
51 | 0435677 | LIMA | ANCON | 330 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90532.6 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 04/06/2025 | 291462 | LIMA METROPOLITANA | ANCON | ANCON | 150102 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 330 | Urbana | FONCODES
52 | 0781054 | LIMA | CARABAYLLO | 597 NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93533.95 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 04/06/2025 | 296959 | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 597 NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS | Urbana | FONCODES
53 | 0488767 | LIMA | LOS OLIVOS | 0348 SANTA LUISA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96232.76 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 04/06/2025 | 310818 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0348 SANTA LUISA | Urbana | FONCODES
54 | 0433060 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 3719 SANTISIMA TRINIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94526.91 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 04/06/2025 | 320134 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 3719 SANTISIMA TRINIDAD/3719 SANTISIMA TRINIDAD | Urbana | FONCODES
55 | 0435594 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 332 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93960.81 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 04/06/2025 | 318659 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 332 | Urbana | FONCODES
56 | 0765867 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 5171 TUPAC AMARU II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 76477.48 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 30/05/2025 | 319296 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 5171 TUPAC AMARU II/5171 TUPAC AMARU II | Urbana | FONCODES
57 | 1053396 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 603 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 68475.66 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 30/05/2025 | 318904 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 603 LOS NIÑOS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS | Urbana | FONCODES
58 | 0732396 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 588 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 73563.07 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 30/05/2025 | 318796 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 588 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | Urbana | FONCODES
59 | 0567487 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 350 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 66430.49 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 30/05/2025 | 318697 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 350 | Urbana | FONCODES
60 | 1053479 | LIMA | PUENTE PIEDRA | 605 KUMAMOTO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 65271.33 | 100.00% | TERMINADO | 03/03/2025 | 30/05/2025 | 318923 | LIMA METROPOLITANA | PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | 150125 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 605 KUMAMOTO II | Urbana | FONCODES
61 | 0329045 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6019 MARIANO MELGAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93578.88 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 22/04/2025 | 346544 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6019 MARIANO MELGAR/6019 MARIANO MELGAR | Urbana | FONCODES
62 | 0328997 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6014 VIRGEN DEL CARMEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94093.52 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 22/04/2025 | 346520 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6014/6014 | Urbana | FONCODES
63 | 0494021 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 520 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87009.13 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 22/04/2025 | 346233 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 520 | Urbana | FONCODES
64 | 0323527 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6084 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87898.27 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 22/04/2025 | 346501 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6084 SAN MARTIN DE PORRES/652 30/6084 SAN MARTIN DE PORRES | Urbana | FONCODES
65 | 1218205 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 6057 VIRGEN DE LOURDES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90019.14 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 22/04/2025 | 346624 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 6057 VIRGEN DE LOURDES/6057 VIRGEN DE LOURDES/6057 VIRGEN DE LOURDES | Urbana | FONCODES
66 | 1391853 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 7094 SASAKAWA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97884.31 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 29/04/2025 | 343951 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7094 SASAKAWA/7094 SASAKAWA/7094 SASAKAWA | Urbana | FONCODES
67 | 0872929 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 652 23 LOS PORTALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97030.98 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 29/04/2025 | 343705 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 652 23 LOS PORTALES | Urbana | FONCODES
68 | 1033729 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 7233 MATSU UTSUMI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99139.82 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 29/04/2025 | 346836 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7233 MATSU UTSUMI/7233 MATSU UTSUMI/7233 MATSU UTSUMI | Urbana | FONCODES
69 | 0871384 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 652 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96875.45 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 29/04/2025 | 346469 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 652 20/6025 | Urbana | FONCODES
70 | 0633305 | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 648 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94900.55 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 29/04/2025 | 346394 | LIMA METROPOLITANA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150143 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 648 | Urbana | FONCODES
71 | 0880435 | LIMA | LOS OLIVOS | 018 OKINAWA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85713.13 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 20/06/2025 | 310757 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 018 OKINAWA | Urbana | FONCODES
72 | 0662742 | LIMA | LOS OLIVOS | JOSE ABELARDO QUIÑONEZ GONZALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99626.89 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 20/06/2025 | 311144 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | JOSE ABELARDO QUIÑONEZ GONZALES/JOSE ABELARDO QUIÑONEZ GONZALES/JOSE ABELARDO QUIÑONEZ GONZALES | Urbana | FONCODES
73 | 1392513 | LIMA | LOS OLIVOS | 2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 104899.45 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 20/06/2025 | 310922 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO/2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO/2022 PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO | Urbana | FONCODES
74 | 0703801 | LIMA | LOS OLIVOS | 0001 NIÑO JESUS DE PRAGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87084.15 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 20/06/2025 | 310696 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0001 NIÑO JESUS DE PRAGA | Urbana | FONCODES
75 | 0880393 | LIMA | LOS OLIVOS | 0013 PASTORCITOS DE FATIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85660.22 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 20/06/2025 | 310719 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0013 PASTORCITOS DE FATIMA | Urbana | FONCODES
76 | 0882977 | LIMA | LOS OLIVOS | 2035 CARLOS CHIYOTERU HIRAOKA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90985.04 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 26/06/2025 | 310955 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2035 CARLOS CHIYOTERU HIRAOKA | Urbana | FONCODES
77 | 0915199 | LIMA | LOS OLIVOS | 3047 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92297.32 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 26/06/2025 | 311196 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3047/3047 | Urbana | FONCODES
78 | 1377076 | LIMA | LOS OLIVOS | 2007 ROSA DE LAS AMERICAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97440.16 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 26/06/2025 | 310899 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2007 ROSA DE LAS AMERICAS/2007 ROSA DE LAS AMERICAS | Urbana | FONCODES
79 | 1009687 | LIMA | LOS OLIVOS | 0022 SEMILLITAS DEL FUTURO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86853.15 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 26/06/2025 | 311257 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0022 SEMILLITAS DEL FUTURO | Urbana | FONCODES
80 | 0488759 | LIMA | LOS OLIVOS | 0346 LAS PALMERAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90931.16 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 26/06/2025 | 310804 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0346 LAS PALMERAS | Urbana | FONCODES
81 | 0744540 | LIMA | LOS OLIVOS | 2005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81584.84 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 02/05/2025 | 310875 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2005 LOS OLIVOS/2005 LOS OLIVOS | Urbana | FONCODES
82 | 0855270 | LIMA | LOS OLIVOS | PROYECTO INTEGRAL CHAVARRIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 83240.56 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 02/05/2025 | 311163 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | PROYECTO INTEGRAL CHAVARRIA/PROYECTO INTEGRAL CHAVARRIA | Urbana | FONCODES
83 | 0566257 | LIMA | LOS OLIVOS | 0351 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81147.62 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 02/05/2025 | 310823 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0351 SAN MARTIN DE PORRES | Urbana | FONCODES
84 | 1377084 | LIMA | LOS OLIVOS | 2090 VIRGEN DE LA PUERTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80152.66 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 02/05/2025 | 311002 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2090 VIRGEN DE LA PUERTA/2090 VIRGEN DE LA PUERTA/2090 VIRGEN DE LA PUERTA | Urbana | FONCODES
85 | 1335561 | LIMA | LOS OLIVOS | 2037 SAN ANTONIO DE PADUA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87227.76 | 100.00% | TERMINADO | 28/02/2025 | 02/05/2025 | 694265 | LIMA METROPOLITANA | LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 150117 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2037 SAN ANTONIO DE PADUA | Urbana | FONCODES
86 | 1196526 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79330.89 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 23/05/2025 | 344130 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION/MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION | Urbana | FONCODES
87 | 1438688 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 7097 VILLA AMSTELVEEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 97584.74 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 23/05/2025 | 343989 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7097 VILLA AMSTELVEEN/7097 VILLA AMSTELVEEN | Urbana | FONCODES
88 | 1474980 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 7091 REPUBLICA DEL PERU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94046.52 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 23/05/2025 | 343927 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 7091 REPUBLICA DEL PERU/7091 REPUBLICA DEL PERU/7091 REPUBLICA DEL PERU | Urbana | FONCODES
89 | 0494948 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 526 SANTISIMA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92465.41 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 23/05/2025 | 343526 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 526 SANTISIMA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | Urbana | FONCODES
90 | 0773796 | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 652 02 SANTA ROSA DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86034.18 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 23/05/2025 | 343593 | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 150142 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 652 02 SANTA ROSA DE LIMA | Urbana | FONCODES
91 | 0542928 | LIMA | LURIGANCHO | 1224 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86633.38 | 100.00% | TERMINADO | 05/03/2025 | 19/05/2025 | 313930 | LIMA METROPOLITANA | LURIGANCHO | LURIGANCHO | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1224/1224/1224 | Urbana | FONCODES
92 | 1347798 | LIMA | LURIGANCHO | PADRE MIGUEL MARINA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91567.4 | 100.00% | TERMINADO | 05/03/2025 | 19/05/2025 | 517338 | LIMA METROPOLITANA | LURIGANCHO | JICAMARCA | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | PADRE MIGUEL MARINA | Urbana | FONCODES
93 | 1749621 | LIMA | LURIGANCHO | 1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113823.79 | 100.00% | TERMINADO | 05/03/2025 | 19/05/2025 | 314213 | LIMA METROPOLITANA | LURIGANCHO | VILLA LETICIA | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO/1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO/1233 MANUEL FERNANDO CABREL NICHO | Urbana | FONCODES
94 | 0705434 | LIMA | LURIGANCHO | 161 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101948.4 | 100.00% | TERMINADO | 05/03/2025 | 19/05/2025 | 313954 | LIMA METROPOLITANA | LURIGANCHO | LURIGANCHO | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 161 | Urbana | FONCODES
95 | 0743930 | LIMA | LURIGANCHO | 1250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100209.87 | 100.00% | TERMINADO | 05/03/2025 | 19/05/2025 | 314005 | LIMA METROPOLITANA | LURIGANCHO | LURIGANCHO | 150118 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1250/1250 | Urbana | FONCODES
96 | 0698068 | LIMA | CARABAYLLO | 384 LOS AMIGUITOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 72893.36 | 100.00% | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 296596 | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 384 LOS AMIGUITOS | Urbana | FONCODES
97 | 0537639 | LIMA | CARABAYLLO | 315 LOS ANGELES Y MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 78269.19 | 100.00% | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 296643 | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 315 LOS ANGELES Y MARIA | Urbana | FONCODES
98 | 1397256 | LIMA | CARABAYLLO | 8190 SOL NACIENTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79934.23 | 100.00% | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 710680 | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 8190 SOL NACIENTE/8190 SOL NACIENTE | Urbana | FONCODES
99 | 1034610 | LIMA | CARABAYLLO | 884 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 75097.86 | 100.00% | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 296469 | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 884 | Urbana | FONCODES
100 | 0494674 | LIMA | CARABAYLLO | 865 CAUDEVILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80704.25 | 100.00% | TERMINADO | 10/03/2025 | 27/06/2025 | 296582 | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 150106 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 865 CAUDEVILLA | Urbana | FONCODES
101 | 0628875 | LIMA | COMAS | 368 ANGELITOS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96077.79 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 07/05/2025 | 301164 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | EL PINAR | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 368 ANGELITOS DE JESUS | Urbana | FONCODES
102 | 1248467 | LIMA | COMAS | 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96660.22 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 07/05/2025 | 506194 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA/8181 HEROES DEL ALTO CENEPA | Urbana | FONCODES
103 | 0763151 | LIMA | COMAS | 8156 PERUANO ALEMAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92131.12 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 07/05/2025 | 301574 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 8156 PERUANO ALEMAN | Urbana | FONCODES
104 | 0435404 | LIMA | COMAS | 02 JOSE GALVITO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92308.02 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 07/05/2025 | 301178 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 02 JOSE GALVITO | Urbana | FONCODES
105 | 0828210 | LIMA | COMAS | 8170 CESAR VALLEJO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93577.79 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 07/05/2025 | 301734 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 8170 CESAR VALLEJO/8170 CESAR VALLEJO/8170 CESAR VALLEJO | Urbana | FONCODES
106 | 0436410 | LIMA | COMAS | 2035 FERNANDO BELAUNDE TERRY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90023.71 | 100.00% | TERMINADO | 02/04/2025 | 30/06/2025 | 301319 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 2035 FERNANDO BELAUNDE TERRY | Urbana | FONCODES
107 | 0437434 | LIMA | COMAS | 371 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82671.37 | 100.00% | TERMINADO | 02/04/2025 | 30/06/2025 | 301159 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 371 | Urbana | FONCODES
108 | 0435487 | LIMA | COMAS | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96742.3 | 100.00% | TERMINADO | 02/04/2025 | 30/06/2025 | 301183 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 12 | Urbana | FONCODES
109 | 0629055 | LIMA | COMAS | LUIS ENRIQUE XVII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90593.98 | 100.00% | TERMINADO | 02/04/2025 | 30/06/2025 | 302012 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | LUIS ENRIQUE XVII | Urbana | FONCODES
110 | 0649152 | LIMA | COMAS | 376 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101889.51 | 100.00% | TERMINADO | 02/04/2025 | 30/06/2025 | 301055 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 376 | Urbana | FONCODES
111 | 0776328 | LIMA | COMAS | 8162 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79481.93 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 10/05/2025 | 301480 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 8162 | Urbana | FONCODES
112 | 0537530 | LIMA | COMAS | 337 SANGARARA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 70612.7 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 10/05/2025 | 300975 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 337 SANGARARA | Urbana | FONCODES
113 | 0514109 | LIMA | COMAS | 326 MARIA MONTESSORI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 75110.79 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 10/05/2025 | 300956 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 326 MARIA MONTESSORI | Urbana | FONCODES
114 | 1496777 | LIMA | COMAS | 3062 SANTA ROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 76925.85 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 10/05/2025 | 301456 | LIMA METROPOLITANA | COMAS | COMAS | 150110 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 04 COMAS | 3062 SANTA ROSA/3062 SANTA ROSA | Urbana | FONCODES
115 | 0764175 | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81997.56 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 10/05/2025 | 332679 | LIMA METROPOLITANA | SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 150135 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0009 | Urbana | FONCODES
116 | 0662031 | LIMA | INDEPENDENCIA | 0386 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80391.29 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/05/2025 | 305732 | LIMA METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 150112 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0386 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | Urbana | FONCODES
117 | 1377035 | LIMA | INDEPENDENCIA | 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 81307.69 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/05/2025 | 305893 | LIMA METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 150112 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA/2058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | Urbana | FONCODES
118 | 0436428 | LIMA | INDEPENDENCIA | 2036 MARIA AUXILIADORA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 88423.81 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/05/2025 | 305812 | LIMA METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 150112 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2036 MARIA AUXILIADORA/2036 MARIA AUXILIADORA | Urbana | FONCODES
119 | 1377050 | LIMA | INDEPENDENCIA | 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84408.61 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/05/2025 | 305850 | LIMA METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 150112 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES/2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES/2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | Urbana | FONCODES
120 | 1186048 | LIMA | INDEPENDENCIA | 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 78876.33 | 100.00% | TERMINADO | 24/02/2025 | 24/05/2025 | 305826 | LIMA METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 150112 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO/2039 JORGE VICTOR CASTILLA MONTERO | Urbana | FONCODES
121 | 0466508 | LIMA | EL AGUSTINO | 0093 FERNANDO BELAUNDE TERRY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 104015.95 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | 304879 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0093 FERNANDO BELAUNDE TERRY | Urbana | FONCODES
122 | 1063023 | LIMA | EL AGUSTINO | LA PRADERA II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 105011.68 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | 305119 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | LA PRADERA II/LA PRADERA II | Urbana | FONCODES
123 | 0335117 | LIMA | EL AGUSTINO | 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 61213.67 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | 304860 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE/0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE/0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE | Urbana | FONCODES
124 | 0647727 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0086 CAMPOY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82411.14 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | 323986 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0086 CAMPOY | Urbana | FONCODES
125 | 0478438 | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN MATIAS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94375.17 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | 325099 | LIMA METROPOLITANA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 150132 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN MATIAS DE JESUS/SAN MATIAS DE JESUS | Urbana | FONCODES
126 | 0339796 | LIMA | EL AGUSTINO | 1186 SANTA ROSA DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 83502.45 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 305063 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1186 SANTA ROSA DE LIMA MILAGROSA/1186 SANTA ROSA DE LIMA MILAGROSA | Urbana | FONCODES
127 | 0338467 | LIMA | EL AGUSTINO | 1044 MARIA REICHE NEWMANN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95562.4 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 304959 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1044 MARIA REICHE NEWMANN/1044 MARIA REICHE NEWMANN/1044 MARIA REICHE NEWMANN | Urbana | FONCODES
128 | 1066794 | LIMA | EL AGUSTINO | 0049 ANTONIA MORENO DE CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101927 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 304799 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0049 ANTONIA MORENO DE CACERES/0049 ANTONIA MORENO DE CACERES | Urbana | FONCODES
129 | 1062827 | LIMA | EL AGUSTINO | HOGAR SAN MARTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84977.07 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 305100 | LIMA METROPOLITANA | EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 150111 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | HOGAR SAN MARTIN | Urbana | FONCODES
130 | 0318766 | LIMA | SAN LUIS | 1128 SAN LUIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90723.65 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 332170 | LIMA METROPOLITANA | SAN LUIS | SAN LUIS | 150134 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 07 SAN BORJA | 1128 SAN LUIS/1128 SAN LUIS/1128 SAN LUIS/1128 SAN LUIS | Urbana | FONCODES
131 | 1010065 | LIMA | RIMAC | 0394-2 RICARDO BENTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 77864.95 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 320619 | LIMA METROPOLITANA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | RICARDO BENTIN/RICARDO BENTIN/RICARDO BENTIN | Urbana | FONCODES
132 | 0433367 | LIMA | RIMAC | 3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82985.69 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 320723 | LIMA METROPOLITANA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ/3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ | Urbana | FONCODES
133 | 0494666 | LIMA | RIMAC | 320 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 69418.19 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 320501 | LIMA METROPOLITANA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 0320 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Urbana | FONCODES
134 | 0217554 | LIMA | RIMAC | 3010 RAMON CASTILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86424.27 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 320756 | LIMA METROPOLITANA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 3010 RAMON CASTILLA/3010 RAMON CASTILLA | Urbana | FONCODES
135 | 0628016 | LIMA | RIMAC | 391-1 FLOR DE AMANCAES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 69641.2 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 320544 | LIMA METROPOLITANA | RIMAC | RIMAC | 150128 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 02 RÍMAC | 391-1 FLOR DE AMANCAES | Urbana | FONCODES
136 | 0512129 | LIMA | CHACLACAYO | 1217 JORGE BASADRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101809.55 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 298109 | LIMA METROPOLITANA | CHACLACAYO | CHACLACAYO | 150107 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1217 JORGE BASADRE/1217 JORGE BASADRE | Urbana | FONCODES
137 | 0556357 | LIMA | SANTA ANITA | 0108 SANTA ROSA DE QUIVES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99579.07 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 338723 | LIMA METROPOLITANA | SANTA ANITA | SANTA ANITA | 150137 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 0108 SANTA ROSA DE QUIVES/0108 SANTA ROSA DE QUIVES | Urbana | FONCODES
138 | 0319046 | LIMA | CHACLACAYO | 1188 JUAN PABLO II | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99317.19 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 298072 | LIMA METROPOLITANA | CHACLACAYO | MORON | 150107 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 1188 JUAN PABLO II/1188 JUAN PABLO II | Urbana | FONCODES
139 | 0543207 | LIMA | SANTA ANITA | 0124 GLORIOSA LEGION CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90003.02 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 338756 | LIMA METROPOLITANA | SANTA ANITA | SANTA ANITA | 150137 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 0124 GLORIOSA LEGION CACERES/0124 GLORIOSA LEGION CACERES/0124 GLORIOSA LEGION CACERES | Urbana | FONCODES
140 | 0469601 | LIMA | SANTA ANITA | 111 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 101040.28 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 21/04/2025 | 338737 | LIMA METROPOLITANA | SANTA ANITA | SANTA ANITA | 150137 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 06 ATE | 111 | Urbana | FONCODES
141 | 0315713 | LIMA | LA VICTORIA | 104 VIRGEN DE LA PUERTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 113328.59 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 308655 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 104 VIRGEN DE LA PUERTA | Urbana | FONCODES
142 | 0318584 | LIMA | LA VICTORIA | 1201 PAUL HARRIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107020.32 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 308839 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1201 PAUL HARRIS/1201 PAUL HARRIS | Urbana | FONCODES
143 | 0318576 | LIMA | LA VICTORIA | 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100655.32 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 308735 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU | Urbana | FONCODES
144 | 0863977 | LIMA | LA VICTORIA | SANTA BERNARDITA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 105416.11 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 308815 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | SANTA BERNARDITA | Urbana | FONCODES
145 | 0315507 | LIMA | LINCE | 005 JESUSITO MILAGROSO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102568.54 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 310026 | LIMA METROPOLITANA | LINCE | LINCE | 150116 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 005 JESUSITO MILAGROSO | Urbana | FONCODES
146 | 0318709 | LIMA | LA VICTORIA | 1124 JOSE MARTI | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 33573.22 | 100.00% | TERMINADO | 26/02/2025 | 26/04/2025 | 308783 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1124 JOSE MARTI/1124 JOSE MARTI | Urbana | FONCODES
147 | 0864009 | LIMA | LA VICTORIA | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103451.53 | 100.00% | TERMINADO | 26/02/2025 | 26/04/2025 | 308759 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 020 MADRE TERESA DE CALCUTA/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/020 MADRE TERESA DE CALCUTA/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO/1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | Urbana | FONCODES
148 | 0863852 | LIMA | LA VICTORIA | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100248.17 | 100.00% | TERMINADO | 26/02/2025 | 26/04/2025 | 308679 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1105 LA SAGRADA FAMILIA/1105 LA SAGRADA FAMILIA/1105 LA SAGRADA FAMILIA | Urbana | FONCODES
149 | 0778993 | LIMA | LA VICTORIA | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91945.86 | 100.00% | TERMINADO | 26/02/2025 | 26/04/2025 | 308877 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE/501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | Urbana | FONCODES
150 | 1406552 | LIMA | LA VICTORIA | CESAR A. VALLEJO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99896.62 | 100.00% | TERMINADO | 26/02/2025 | 26/04/2025 | 308900 | LIMA METROPOLITANA | LA VICTORIA | LA VICTORIA | 150115 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | CESAR A. VALLEJO/CESAR A. VALLEJO/CESAR A. VALLEJO | Urbana | FONCODES
151 | 0336339 | LIMA | BREÑA | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95757.85 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 30/05/2025 | 295587 | LIMA METROPOLITANA | BREÑA | BREÑA | 150105 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA/1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | Urbana | FONCODES
152 | 0339036 | LIMA | LIMA CERCADO | 1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107107.06 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 30/05/2025 | 288327 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1148 JUANA INFANTES VERA/1148 JUANA INFANTES VERA | Urbana | FONCODES
153 | 0338012 | LIMA | LIMA CERCADO | 1148 JUANA INFANTES VERA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 111966.56 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 30/05/2025 | 288643 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA/1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | Urbana | FONCODES
154 | 0339291 | LIMA | LIMA CERCADO | 1161 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91758.96 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 30/05/2025 | 288389 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1161/1161 | Urbana | FONCODES
155 | 0764555 | LIMA | SAN MIGUEL | 172 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102137.53 | 100.00% | TERMINADO | 21/02/2025 | 30/05/2025 | 337403 | LIMA METROPOLITANA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 150136 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 172 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Urbana | FONCODES
156 | 0339317 | LIMA | LIMA CERCADO | 1162 DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 99123.23 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288394 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1162 DIVINO NIÑO JESUS | Urbana | FONCODES
157 | 0338970 | LIMA | LIMA CERCADO | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 106275.62 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288308 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY/1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY/1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | Urbana | FONCODES
158 | 0339275 | LIMA | LIMA CERCADO | 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 109590.01 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288370 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION/1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | Urbana | FONCODES
159 | 0536490 | LIMA | SAN MIGUEL | JARDIN DE LA INFANCIA N 1 DE LIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 91430.7 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 337417 | LIMA METROPOLITANA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 150136 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | JARDIN DE LA INFANCIA N 1 DE LIMA | Urbana | FONCODES
160 | 0338848 | LIMA | SAN MIGUEL | 1087 GENERAL ROQUE SAENZ PEÑA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107555.06 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 337460 | LIMA METROPOLITANA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 150136 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA/1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA/1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA | Urbana | FONCODES
161 | 0332213 | LIMA | LIMA CERCADO | 111 SAN JOSE DE ARTESANOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95489.5 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288148 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 111 SAN JOSE DE ARTESANOS/111 SAN JOSE DE ARTESANOS/111 SAN JOSE DE ARTESANOS | Urbana | FONCODES
162 | 0335281 | LIMA | LIMA CERCADO | 030 SANTA TERESITA DEL DIVINO NIÑO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100702.38 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288011 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 030 SANTA TERESITA DEL DIVINO NIÑO | Urbana | FONCODES
163 | 0338541 | LIMA | LIMA CERCADO | 1048 VIRGEN PURISIMA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 95371.25 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288252 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 1048 VIRGEN PURISIMA | Urbana | FONCODES
164 | 0605683 | LIMA | LIMA CERCADO | 077 MANZANILLA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 98254.05 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 702581 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 077 MANZANILLA | Urbana | FONCODES
165 | 1390426 | LIMA | LIMA CERCADO | 022 REPUBLICA DE GUATEMALA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103147.42 | 100.00% | TERMINADO | 20/02/2025 | 20/04/2025 | 288469 | LIMA METROPOLITANA | LIMA | LIMA CERCADO | 150101 | DRE LIMA METROPOLITANA | UGEL 03 BREÑA | 022 REPUBLICA DE GUATEMALA/022 REPUBLICA DE GUATEMALA/022 REPUBLICA DE GUATEMALA | Urbana | FONCODES
166 | 0780791 | CALLAO | VENTANILLA | 5087 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102198.28 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 144584 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5087 | Urbana | FONCODES
167 | 1438027 | CALLAO | VENTANILLA | ESCUELA HOGAR COMUNITARIA REGIONAL SAGRADA FAMILIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 111183.67 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 580283 | CALLAO | VENTANILLA | KEIKO FUJIMORI | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | ESCUELA HOGAR COMUNITARIA REGIONAL SAGRADA FAMILIA/ESCUELA HOGAR COMUNITARIA REGIONAL SAGRADA FAMILIA/ESCUELA HOGAR COMUNITARIA REGIONAL SAGRADA FAMILIA | Urbana | FONCODES
168 | 1381136 | CALLAO | VENTANILLA | 123 VIRGEN DE LA ASUNCION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87209.22 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 141868 | CALLAO | VENTANILLA | CIUDADELA PACHACUTEC | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 123 VIRGEN DE LA ASUNCION | Urbana | FONCODES
169 | 1262500 | CALLAO | VENTANILLA | 120 LAS CASUARINAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 94425.78 | 100.00% | TERMINADO | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 587637 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 120 LAS CASUARINAS | Urbana | FONCODES
170 | 1264431 | CALLAO | VENTANILLA | 130 VIDA Y ALEGRIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80248.62 | 100.00% | CULMINADO | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 595091 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 130 VIDA Y ALEGRIA | Urbana | FONCODES
171 | 1083518 | CALLAO | VENTANILLA | 5116 DIVINO CREADOR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 102419.62 | 100.00% | CULMINADO | 21/02/2025 | 31/05/2025 | 144664 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5116 DIVINO CREADOR | Urbana | FONCODES
172 | 1381359 | CALLAO | VENTANILLA | 5135 LA SALLE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 107903.34 | 100.00% | CULMINADO | 21/02/2025 | 31/05/2025 | 594143 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5135 LA SALLE/5135 LA SALLE/5135 LA SALLE | Urbana | FONCODES
173 | 1607936 | CALLAO | VENTANILLA | 5141 DIVINO MAESTRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96416.43 | 100.00% | CULMINADO | 21/02/2025 | 31/05/2025 | 595171 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5141 DIVINO MAESTRO/5141 DIVINO MAESTRO/5141 DIVINO MAESTRO | Urbana | FONCODES
174 | 0780643 | CALLAO | VENTANILLA | 99 CORAZON DE MARIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93376.89 | 100.00% | CULMINADO | 21/02/2025 | 31/05/2025 | 144353 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 99 CORAZON DE MARIA | Urbana | FONCODES
175 | 1642008 | CALLAO | VENTANILLA | 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100069.41 | 100.00% | CULMINADO | 21/02/2025 | 31/05/2025 | 723324 | CALLAO | VENTANILLA | PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC/5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC | Urbana | FONCODES
176 | 1451244 | CALLAO | VENTANILLA | 5146 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 96341.29 | 100.00% | CULMINADO | 19/02/2025 | 19/04/2025 | 360356 | CALLAO | VENTANILLA | OASIS | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5146/5146 | Urbana | FONCODES
177 | 1523786 | CALLAO | VENTANILLA | 144 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87950.5 | 100.00% | CULMINADO | 19/02/2025 | 19/04/2025 | 614259 | CALLAO | VENTANILLA | JOSE OLAYA BALANDRA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 144 | Urbana | FONCODES
178 | 1381813 | CALLAO | VENTANILLA | 125 DIVINO NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89839.46 | 100.00% | CULMINADO | 19/02/2025 | 19/04/2025 | 594402 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 125 DIVINO NIÑO JESUS | Urbana | FONCODES
179 | 1253640 | CALLAO | VENTANILLA | 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84583.62 | 100.00% | CULMINADO | 19/02/2025 | 19/04/2025 | 916351 | CALLAO | VENTANILLA |  | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA | Urbana | FONCODES
180 | 1533637 | CALLAO | VENTANILLA | 145 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 79149.58 | 100.00% | CULMINADO | 19/02/2025 | 19/04/2025 | 623211 | CALLAO | VENTANILLA | PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 145 | Urbana | FONCODES
181 | 0780700 | CALLAO | VENTANILLA | 5090 ANTONIA MORENO DE CACERES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93051.18 | 100.00% | CULMINADO | 20/02/2025 | 19/04/2025 | 144602 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 5090 ANTONIA MORENO DE CACERES/5090 ANTONIA MORENO DE CACERES | Urbana | FONCODES
182 | 1381953 | CALLAO | VENTANILLA | 126 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82550.1 | 100.00% | CULMINADO | 20/02/2025 | 19/04/2025 | 594529 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 126 | Urbana | FONCODES
183 | 0780437 | CALLAO | VENTANILLA | 106 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 82567.27 | 100.00% | CULMINADO | 20/02/2025 | 19/04/2025 | 144391 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 106 | Urbana | FONCODES
184 | 1602705 | CALLAO | VENTANILLA | 161 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84084.58 | 100.00% | CULMINADO | 20/02/2025 | 19/04/2025 | 678878 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 161 | Urbana | FONCODES
185 | 0208975 | CALLAO | VENTANILLA | 60 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 80660.53 | 100.00% | CULMINADO | 20/02/2025 | 19/04/2025 | 144305 | CALLAO | VENTANILLA | VENTANILLA | 070106 | DRE CALLAO | UGEL VENTANILLA | 60 | Urbana | FONCODES
186 | 0659466 | CALLAO | CALLAO | 85 NIÑO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89465.49 | 100.00% | CULMINADO | 07/03/2025 | 27/06/2025 | 139610 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 85 NIÑO JESUS | Urbana | FONCODES
187 | 0497826 | CALLAO | CALLAO | 073 SEÑOR DE LA MISERICORDIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 93922.23 | 100.00% | CULMINADO | 07/03/2025 | 27/06/2025 | 139441 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 073 SEÑOR DE LA MISERICORDIA | Urbana | FONCODES
188 | 0631002 | CALLAO | CALLAO | 80 LOS NIÑOS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 92988.35 | 100.00% | CULMINADO | 07/03/2025 | 27/06/2025 | 139506 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 80 LOS NIÑOS DE JESUS | Urbana | FONCODES
189 | 0659433 | CALLAO | CALLAO | 82 PASTORCITOS DE OQUENDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 86811.19 | 100.00% | CULMINADO | 07/03/2025 | 27/06/2025 | 828934 | CALLAO | CALLAO | OQUENDO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 82 PASTORCITOS DE OQUENDO | Urbana | FONCODES
190 | 0781443 | CALLAO | CALLAO | 109 DIVINO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 85678.68 | 100.00% | CULMINADO | 07/03/2025 | 27/06/2025 | 139728 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 109 DIVINO JESUS | Urbana | FONCODES
191 | 0511022 | CALLAO | CALLAO | 76 MI AMIGO JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 89313.33 | 100.00% | CULMINADO | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 139455 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 76 MI AMIGO JESUS | Urbana | FONCODES
192 | 0209072 | CALLAO | CALLAO | 071 RETOÑITOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84409.87 | 100.00% | CULMINADO | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 139417 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 071 RETOÑITOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | Urbana | FONCODES
193 | 0563031 | CALLAO | CALLAO | 78 AMIGUITOS DE SAN MARTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 84744.42 | 100.00% | CULMINADO | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 139484 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 78 AMIGUITOS DE SAN MARTIN | Urbana | FONCODES
194 | 0631069 | CALLAO | CALLAO | 79 ANGELES DE SARITA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87442.04 | 100.00% | CULMINADO | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 139554 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 79 ANGELES DE SARITA | Urbana | FONCODES
195 | 0215616 | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 5043 SAN MARTIN DE PORRES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 103027.66 | 100.00% | CULMINADO | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 143443 | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 070103 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 5043 SAN MARTIN DE PORRES | Urbana | FONCODES
196 | 0207795 | CALLAO | CALLAO | 5040 PEDRO RUIZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 100065.11 | 100.00% | CULMINADO | 24/02/2025 | 30/04/2025 | 139766 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 5040 PEDRO RUIZ/5040 PEDRO RUIZ | Urbana | FONCODES
197 | 0208991 | CALLAO | CALLAO | 62 PASITOS DE JESUS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90616.99 | 100.00% | CULMINADO | 24/02/2025 | 30/04/2025 | 139375 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 62 PASITOS DE JESUS | Urbana | FONCODES
198 | 0208462 | CALLAO | CALLAO | 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 87465.82 | 100.00% | CULMINADO | 24/02/2025 | 30/04/2025 | 139950 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 5003 VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCION | Urbana | FONCODES
199 | 0208538 | CALLAO | CALLAO | 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 115130.06 | 100.00% | CULMINADO | 24/02/2025 | 30/04/2025 | 139988 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE/5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Urbana | FONCODES
200 | 0208736 | CALLAO | CALLAO | 4001 DOS DE MAYO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 117597.65 | 100.00% | CULMINADO | 24/02/2025 | 30/04/2025 | 139785 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 070101 | DRE CALLAO | DRE CALLAO | 4001 DOS DE MAYO/4001 DOS DE MAYO/4001 DOS DE MAYO/4001 DOS DE MAYO/4001 DOS DE MAYO | Urbana | FONCODES